ČRo Brno – rekonstrukce studiového komplexu v přízemí a suterénu budovy

Budova ČRo Brno, Beethovenova 4, Brno

Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek pod číslem 28832/7-144

# B.8. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

# projektové dokumentace pro stavební povolení

# ZÁVAZNÉ  ZÁSADY ORGANIZACE  VÝSTAVBY

# 1.            ZÁKLADNÍ ÚDAJE STAVBY

## 1. 1.   Identifikační údaje

1. 2.   Údaje o stavbě

1. 3.  Seznam vstupních podkladů

1. 4.  Údaje o území

1. 5.  Popis stávajícího stavu

1. 6.  Architektonická koncepce

1. 7.  Členění stavby na objekty

2.           TECHNICKÁ ZPRÁVA

2. 1.  Bourací práce.

2. 2.  Navržené konstrukce

# TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

## 3. 1.    Základní řešení staveniště a zařízení staveniště

3. 2.    Charakteristika staveniště

3. 3     Způsob zabezpečení přívodu vody, el.energie, připojení na telekomunikační síť  po dobu výstavby, způsob  napojení kanalizace na objekty zařízení staveniště

2.4.    Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a nároky na vytvoření vyhovujících

sociálních podmínek pro jejich činnost

2.5.    Požadavky na oplocení staveniště a další opatření k zamezení vstupu

nepovolaných  osob na staveniště

2.7.    Návrh skladovacích ploch

2.8.    Návrh skládek a úprava ploch staveniště  pro dočasné uložení  odpadů,

vznikajících   při stavební a montážní  činnosti

2.9.     Návrh způsobu těžby zeminy a její odvoz

2.10.   Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob vyloučení nebo omezení

nežádoucích  vlivů

2.11.   Vymezení bezpečnostních pásem a ochranných pásem

2.12.     Dopravní trasy pro přepravu rozhodujících dodávek a materiálů

2.13.     Dopravní trasy pro přepravu zeminy, odpadů a dalších nepotřebných materiálů

ze  stavby

2.14.     Omezení   dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí  staveniště

2.15.   Návrh opatření na zamezení znečištění veřejných komunikací při výjezdu dopravních a   stavebních mechanizmů ze staveniště

2.16.   Popis postupu  výstavby stavebního objektu a provozních souborů včetně návrhu požadavků na stroje a mechanizmy, plochy pro umístění mechanizmů

2.17.     Návrh pracovních strojů  pro dopravu materiálů, výrobků , strojů a provozních

souborů

2.18.     Termín zahájení a dokončení stavby

2.19.    Protipožární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při provádění veškerých stavebních a montážních pracích na staveništi

2.20.     Termín vyklizení staveniště a jeho uvedení do původního stavu

## 1. 1.   Identifikační údaje

ČRo Brno – rekonstrukce studiového komplexu v přízemí a suterénu budovy

Budova ČRo Brno, Beethovenova 4, Brno

Objekt je zapsán v seznamu kulturních památek pod číslem 28832/7-144

Investor:                           Český rozhlas,

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr. Vladimír Karmazín, ředitelem odboru správy majetku

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

Zhotovitel: 		ing.arch. Miloš Klement,  ATELIER TIŠNOVKA

Osvědčení o autorizaci ČKA – p.č. 01 298

se sídlem:		Nejedlého9, Brno 638 00

spolupráce:                            ing.arch.Pavlína Flídrová

IČ:			151 88 736

DIČ:			CZ6101021344

doručovací adresa:                Brno, Tišnovská 145, PSČ 614 00

Seznam spolupracujících profesí:

Elektroinstalace:	                Ing. Karel Rychlý

Voda, kanalizace:		ing. Jakub Vrána

Vzduchotecnika:		 ing.Jan Ryšavý

MaR, EPS,		ing. Miroslav Rek

PBŘ:			ing. Kamila Ising

Statika:			ing. Václav Přikryl

Akustika:			ing. Ing. Miroslav Frič , firma Akusting. – studia mezipatro, 1.patro

ing. Tomáš Hrádek, firma Aveton, - suterén, studia přízemí

Zhodnocení radiátorů:            Ing. Tomáš  Flimel – firma  Flirex

Propočet:                                Anna Káňová

Stavebně tech. průzkum:       Ing. Dušan Šponer

Stupeň dokumentace:            dokumentace pro stavební povolení

Datum zpracování:		říjen 2016

1.2. Údaje o stavbě

a) název stavby,

ČRo Brno – rekonstrukce studiového komplexu v přízemí a suterénu budovy

b)  místo  stavby  (adresa,  čísla popisná, katastrální území, parcelní

čísla pozemků),

Budova ČRo Brno, Beethovenova 25/4, Brno 602 00.

Pozemek s parcelním číslem 72 o výměře 965 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí    je stavba s číslem      popisným 25;v katastrálním území Město Brno, obec Brno, zapsáno jako vlastnictví objednatele na LV č. 158 u katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno – město.

Jedná se o stávající objekt sloužící pro účely Brněnského rozhlasu a nadále bude sloužit tomuto účelu. Projekt zpracovává zásadní rekonstrukci studií v přízemí objektu a technická zařízení v suterénu objektu.

1.3. Seznam vstupních podkladů

PODKLADY:

-Zaměření stávajícího stavu, Stavební podnik města Brna, Únor 1990

- Studie -  Budova ČRo Brno, Beethovenova 25/4 – Atelier A90, Vlachyňský, Foretník, Říjen 1999

- Stavební průzkum – ing. Dušan Šponer

-Vlastní doměření

-Fotodokumentace

1.4. Údaje o území

Objekt Brněnského rozhlasu se nachází v historickém jádru města Brna, v těsném sousedství Jezuitského kostela.

Jedná se o studii na rekonstrukci přízemí a suterénu dvorního traktu, sousedícím s nádvořím konventu jezuitů

Údaje  o ochraně území podle jiných právních předpisů (památková rezervace, památková  zóna,  zvláště  chráněné  území, záplavové území apod.)

Objekt se nachází v Městské památkové rezervaci města Brna.

Je památkově chráněn, objekt je zapsán v seznamu kulturních památek pod číslem 28832/7-144

Údaje  o  souladu  s  územně  plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování.

Využití objektu je v souladu.

Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území.

Obecné požadavky jsou dodrženy.

Seznam  pozemků a staveb dotčených umístěním stavby (podle katastru   nemovitostí).

| p.č. 73 - Římskokatolická duchovní správa u kostela Nanebevzetí Panny Marie, Brno, Kozí 684/8, Brno-město, 60200 Brno |  |
| --- | --- |

p.č. 71 - Krajské státní zastupitelství v Brně, Mozartova 18/3, Brno-město, 60200 Brno

| p.č. 69 –Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno |  |
| --- | --- |
| p.č. 67/1 –Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 60200 Brno, ostatní komunikace |  |

1.5..Popis stávajícího stavu

Přízemí

Stávající stav.

V řešené části se nyní nahází rozhlasová studia, mezi sebou oddělená zděnými stěnami s částečným prosklením. Stěny studií jsou obloženy akustickými obklady a podlaha krytá linoleem. Vybavení vnitřních prostor pochází z 80.tých – 90.tých let minulého století a je fyzicky i morálně zastaralé. Kastlová okna byla v nedávné době repasována, z vnitřní strany byla vložena dvojskla a osazeno těsnění.

Chybí vzduchotechnika a elektroinstalace je rovněž nevyhovující

První suterén

Stávající stav.

Suterén je ve dvorní části téměř celý nad terénem a v uliční části polozapuštěn. Prostory a místnosti ve dvorním traktu jsou plnohodnotné pro celou škálu využití  - pro kanceláře, studia, archivy a technické zázemí objektu. Místnosti jsou suché a dobře prosvětlené.

Řešená část suterénu slouží nyní převážně jako archív a kanceláře. Stejně jako v přízemí byla kastlová okna repasována a byla provedena opatření proti vlhkosti vlažením nopových fólií mezi zeminu a cihelnou zeď.

1.6.  Architektonická koncepce

Projekt řeší využití dvorního traktu přízemí a suterénu pro potřeby studia s návštěvní kapacitou 50 – 70 návštěvníků pro natáčení komorních, hudebních pořadů. Důležitým cílem je zachování a v co největší míře obnovení původních materiálových a dispozičních kvalit památkově chráněného objektu, který je mimořádným dokladem meziválečné brněnské architektury.

- Zpřístupnění studia v dvorním traktu pro veřejnost – 50 – 70.lidí s pódiem pro účinkující.

- Vytvoření s tím souvisejícího hygienického zázemí a šatny pro diváky.

- Odstranění stávajících nevhodných vestaveb a dřevěných konstrukcí.

- Umístění plnohodnotné strojovny vzduchotechniky do suterénu a nový rozvod VZT do studií

- Nové rozvody elektro, silnoproud a slaboproud s umístěním RACKů.

- Nové akustické obklady stěn a stropů, nové technologické kanály pro silnoproudé a slaboproudé rozvody v podlaze studia.

Přízemí.

Základní členění nosných zdí a příček bude v podstatě zachováno, bude pouze vybudována nová místnost pro 3 RACKy – tzv. machineroom. Budou odstraněny všechny vnitřní dřevěné konstrukce – schody s pavlačí i akustické obklady, které následně budou vyměněny za nové.

Pro lepší přístup návštěvníků do studia budou obnoveny původní dvoukřídlé dveře z haly, dnes zazděné.

Bude odstraněna příčka z Copilitu s dveřmi napravo od vstupu do studia a vzniklý prostor bude přiřazen ke vstupní hale a bude zde zřízena příležitostná šatna pro návštěvníky, krytá posuvnou zástěnou.

Ve studiu pro návštěvníky bude v zadní části zřízeno schodiště do suterénu, sloužící pro přístup účinkujících, i jako únikové schodiště pro potřeby PBŘ.

První suterén

Do suterénu je nově navrženo hygienické zařízení pro potřeby návštěvníků studia a nová strojovna vzduchotechniky. Bude zde také denní místnost, přes kterou bude veden únikový východ přes nové dveře do dvorku směrem k Jezujitskému konventu.

Ze dvorku bude vyvedeno nové únikové schodiště na nádvoří konventu, do jehož tělesa bude vloženo nasávání a výfuk vzduchotechniky.

Zbytek řešeného suterénu bude využit na archív fonotéky s pojízdnými zakladači a malý sklad.

1.7. Členění stavby na objekty

Rekonstrukce přízemí a suterénu dvorního traktu budovy rozhlasu bude tvořit jeden stavební objekt.

2.      Technická zpráva

2.1.  Bourací práce.

Přízemí

- Odstranění  veškerých podlah až po nosné desky. V předsálí pouze odstranění koberců.

- Odstranění všech vestavěných dřevěných konstrukcí – schodiště a podesta- a všech konstrukcí pod nimi

- Odstranění všech akustických obkladů a podhledů

- Vybourání části stropu pro nové schodiště do suterénu

- Vybourání copilitové stěny v předsálí

- Vybourání nových vstupního otvoru pro  dveře do sálu – studia 7

- Odstranění stávajících povrchů nosných pilířů v sále

- Vybourání otvorů pro vedení VZT v podlaze

- Vybourání všech vnitřních, novodobých dveří a oken mezi studii

První suterén .

- Vybourání některých nenosných příček

- Odstranění všech podhledů

- Vybourání části parapetu pro nové dveře požárního úniku

- Vybourání, odkop pro nový kanál VZT přes dvůr k Jezuitům

- Vybourání nových otvorů pro dveře

- Odstranění nefunkčních technických sítí a zařízení

2. 2.  Navržené konstrukce

Přízemí (dvorní trakt - studiový komplex 7,8 + předsálí)

Zdi a příčky – veškeré nové zdivo bude keramické - Aku. Stupně neprůzvučnosti budou stanoveny v dalším stupni PD

Podlahy – v sále – studiu 7 – budou podlahy betonové s kročejovou izolací, kryté dubovými vlysy, či podlahovými dílci. V podlaze budou vedeny technologické kanály pro uložení vedení elektro.

Podlaha v bočních studiích bude zvednuta o 100 mm a bude konstruována jako dvojitá podlaha pro možnost vedení elektroinstalací. Podlaha v předsálí a šatně bude po odstranění koberců posouzena dle stavu mramorových dlažeb a následně repasována.

Stropy – budou opatřeny akustickou izolací krytou deskami ze sádrokartonu.

Dveře – stávající, z předsálí a haly do studií - budou pečlivě vyjmuty zárubně a posléze zvednuty o 100mm. Předpoklad je osazení nových překladů. Veškeré historické dveře a zárubně (včetně vstupní prosklené stěny) budou podrobeny restaurátorskému průzkumu a budou repasovány pod dohledem NPÚ. Nové dveře mezi studii a režiemi budou obložkové, dýhované s akustickým útlumem stejně tak i nová okna mezi studii (akustický útlum bude stanoven v dalším stupni PD).

Nové dveře do sálu budou dvoukřídlé, dýhovaná s akustickým útlumem.

Všechna okna v řešené části přízemí budou opatřena dvoukřídlými, skládanými okenicemi s předepsaným akustickým útlumem (akustický útlum bude stanoven v dalším stupni PD).

Schodiště do suterénu – železobetonová konstrukce, stupnice a podstupnice tvrdé dřevo – dub

Zábradlí schodiště – ocelové nerez plné profily s dřevěným dubovým madlem.

Veškeré nové konstrukce, včetně akustických obkladů, budou konzultovány s pracovníky NPÚ

Pozn.: Vybavení interiéru – židle, stoly a praktikábly – nejsou součástí projektu

Stínící technika:

Všechna okna v řešené části objektu – dvorním traktu budou opatřena skládacími okenicemi, které budou mít funkci jak akustickou, tak zatemňovací.

Multimediální technika:

Multimediální technikou budou vybavena studia 7 a 8. Předpokládá se osazení 2 webových kamer do obou studií a nadto ještě osazení třech HD kamer do studia 7. Nadto bude ve studiu 7 navržena příprava pro projektor a dvě vysouvací plátna.

První suterén (dvorní trakt – pod studiovým komplexem 7,8 + předsálí)

Zdi a příčky – veškeré nové zdivo bude keramické - Aku. Stupně neprůzvučnosti budou stanoveny v dalším stupni PD

Vnitřní příčky v hyg. zařízení budou do výše cca 2100mm z keramických příčkovek. Stěny v místnosti strojovny VZT budou odsazeny od všech stávajících konstrukcí o 100mm a budou buď z železobetonu se ztraceným bedněním, nebo vyzděny z bet. tvárnic.

Podlahy – v archivech, skladech, kanceláři a denní místnosti budou povlakové – PVC nebo tenké dřevěné dílce. Podlahy v hygienickém zařízení budou z keramické dlažby. Podlaha v místnosti strojovny VZT bude těžká plovoucí ze železobetonu opatřena keramickou dlažbou.

Stropy – budou opatřeny akustickou izolací krytou deskami ze sádrokartonu. Strop v místnosti strojovny VZT bude z bet. desek kladených do ocelových nosníků.

Dveře – nové dveře budou obložkové, dýhované s akustickým útlumem. (akustický útlum bude stanoven v dalším stupni PD).

Nové únikové dveře do dvora budou součástí nové okenní výplně opatřené mříží a budou konzultovány s pracovníky NPÚ.

Vyrovnávající schody do dvora budou kamenné. Únikové schody ze dvora na nádvoří jezuitského konventu budou zároveň sloužit jako objekt pro nasávání a výfuk VZT. Budou podezděny z keramických tvárnic s ŽB deskou schodiště. Stupnice a podstupnice budou obloženy kamennými deskami.

Zábradlí schodiště – ocelové nerez plné profily. Objekt schodiště bude obalen tahokovem, či jiným ocelovým pletivem a popnut popínavými růžemi. Stejně tak budou i kryty kondenzační jednotky na opěrné stěně Jezuitského nádvoří.

Do této zdi bude také do drážky osazeno odvětrání hygienického zařízení v suterénu (bude osazeno 3m od nasávání VZT).

Místnosti archívu budou vybaveny pojízdnými regály – viz. samostatná zpráva.

# TECHNICKÁ ZPRÁVA POV

## ZÁKLADNÍ ŘEŠENÍ STAVENIŠTĚ A ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

3.1.1    Charakteristika staveniště

Staveniště akce bude umístěno jak v prostoru vnitřního, sníženého dvora, mezi budovou rozhlasu a zdí jezuitského konventu, tak na chodníku, u severozápadního nároží budovy, kde se nachází stávající chodníkový výtah. Prostor staveniště v ploše chodníku bude plošně omezený na minimum, bude sloužit především k umístění kontejnerů pro odvoz vybouraných materiálů. Zábor chodníku pro staveniště bude vycházet z technologických potřeb zhotovitele stavby. Předpokládá se zábor o ploše  cca 64m2. Zajištění potřebného záboru je součástí povinností zhotovitele stavby. Staveniště bude řádně oploceno v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek, plot bude umístěn tak, aby umožňoval průchod 1,5m.Druhá, hlavní část staveniště bude na pozemku investora – na dvoře rozhlasu. Další prostory staveniště budou využívat místnosti a prostory v suterénu objektu rozhlasu, v nichž bude stavební činnost probíhat, kde se nachází i stávající hygienické zařízení, které je možno využít pro zaměstnance zhotovitele stavby.

Podmínky pro výstavbu  a ochranu při provozu stavby

Před zahájení prací budou provedena opatření, aby v průběhu stavby nedocházelo  k poškození stávajících zařízení a rozvodů inženýrských sítí. Stavba bude  prováděna tak, aby co nejméně obtěžovala okolí hlukem a prachem.

Z pohledu stavebních prací je staveniště součástí budovy ČRo Brno, který nebude ovlivňovat sousední stávající objekty, nicméně stavební práce budou probíhat za provozu regionální rozhlasové stanice a zhotovitel stavby je povinen koordinovat provádění stavebních prací s provozem regionální stanice Českého rozhlasu Brno. Předpokládá se, že koordinace bude prováděna v rámci pravidelných kontrolních dnů a to minimálně v týdenním předstihu.

Dopravní značení u staveniště

Oplocení staveniště, vjezd a výjezd na staveniště  a další prostory v přilehlých komunikacích a na chodníku před staveništěm budou opatřeny dopravními značkami které budou konzultovány na dopravním inspektorátu PČR. Bude navržena snížená rychlost na 30 km/hod na Beethovenové ulici. Dvě až tři parkovací stání budou během stavby zrušena.. Při výjezdu ze stavby bude umístěna značka „POZOR“, s tabulkou „Výjezd ze stavby“ . Před hlavní branou staveniště bude  označení : „VSTUP NA STAVENIŠTĚ ZAKÁZÁN “

S ohledem na skutečnost, že práce budou probíhat v budově, ze které je zajišťováno rozhlasové vysílání a výroba rozhlasových pořadů, je povinností zhotovitele ohlásit v dostatečném předstihu provádění hlučných prací, které by mohly narušit rozhlasové vysílání nebo výrobu rozhlasových pořadů. Odpovědný zástupce Českého rozhlasu je oprávněn:

- nařídit okamžité pozastavení prací, pokud by tyto práce měly narušit rozhlasové vysílání nebo výrobu rozhlasových pořadů

- nařídit provádění hlučných prací v době, kdy nenaruší rozhlasové vysílání nebo výrobu rozhlasových pořadů

Dopravní značení u staveniště

Před podáním žádosti o zábor chodníku nebo komunikace, popř. žádosti o povolení zvláštního užívání komunikace vypracuje zhotovitel stavby písemný návrh dočasné úpravy dopravního značení, ke kterému zajistí souhlas místního dopravního inspektorátu PČR. Předpokládáme, že oplocení staveniště, vjezd a výjezd na staveniště  a další prostory v přilehlých komunikacích a na chodníku před staveništěm budou opatřeny dopravními značkami, které podle potřeby a požadavků platné legislativy přikáží motoristům snížení rychlosti v Beethovenově ulici na 30 km/hod, upozorní na případné zúžení jízdního pruhu, upozorní na případnou práci na silnici, vjezd a výjezd na staveniště apod.

3.1.2     Způsob napojení staveniště na média a kanalizaci

Elektro přípojka NN:

Maximální odběr bude  cca ( odborný odhad ) 250 kW.

Nápojný bod pro staveništní elektro přípojku bude na stávající rozvaděč v suterénu objektu rozhlasu a bude zde napojen hlavní přívod pro stavbu a staveništní rozvody. Hlavní staveništní rozvaděč bude osazen v prostoru stavby. Z hlavního rozvaděče  bude eventuelně rozvedeno připojení k podružným staveništním rozvaděčům. Hlavní staveništní rozváděč bude osazen podružným měřením spotřeby el. energie. Dodávka i zapojení všech staveništních rozváděčů je povinností zhotovitele. Zapojení hlavního staveništního rozváděče může být provedeno pouze po předchozím udělení písemného souhlasu odpovědného zástupce Českého rozhlasu.

#### Osvětlení

Vnitřní osvětlení v průběhu výstavby budou zajišťovat přenosná výbojková svítidla o příkonu 200 W. Venkovní osvětlení budou zajišťovat výbojková svítidla o příkonu 500 W. Svítidla  budou umístěna vždy na rohu oplocení. Zhotovitel zajistí osvětlení celého prostoru staveniště v souladu s požadavky platné legislativy v oblasti BOZP.

Telekomunikační síť

Staveniště je v dosahu mobilních sítí, proto bude komunikace probíhat přes mobilní síť dodavatele.

###### Vodovod

Nápojný bod vodovodní přípojky bude napojen v suterénu stávajícího objektu rozhlasu na vnitřní rozvodný systém vody. Pro účely stavby bude tato staveništní přípojka vyvedena do prostoru stavby.

Smlouvu o odběru vody si dodavatel zajistí minimálně 30 dní před zahájením stavby u VaK  Brno a.s. Maximální odběr bude cca ( odborný odhad ) 0,16 l/s.

Staveništní přípojka bude vybavena nadzemním hydrantem a staveništním vodoměrem. Rozvod za vodoměrem bude veden do jedné samostatně uzavíratelné větve.

3.1.3     Předpokládaný počet pracovníků při výstavbě a nároky na vytvoření

vyhovujících  sociálních podmínek pro jejich činnost.

Návrh:  THP pracovníci:                              2

Dělnické profese                                         10

Nároky na šatny:                                         20 x 1,25 = 25,0 m2

( maximum pracovníků - do 15  bude na objektu v období, kdy budou probíhat dokončovací   práce a bude možné částečně využívat prostory již dokončovaného objektu ) .

Nároky na umývárny -        sprchy :             1 ks

umyvadla:         2 ks

Toalety - wc mísy :                                       1 ks

pisoáry:                                         1 ks

Pro sociální zázemí, šatny, kanceláře stavby a zasedací místnost jsou navrženy prostory v suterénu objektu rozhlasu event. je možno také využít hyg.zařízení v přízemí u bočního schodiště. Výše uvedené místnosti lze pro potřeby stavby využít po předchozím písemném souhlasu odpovědného pracovníka Českého rozhlasu.

Počty pracovníků se budou v průběhu výstavby měnit, počty šaten, kanceláří a sociálního zázemí byly počítány na průměrný počet pracovníků. Jejich přesný počet bude záviset na konkrétní potřebě stavby v jednotlivých fázích výstavby.

3.1.4     Požadavky na oplocení staveniště a další opatření k zamezení vstupu

nepovolaných   osob na staveniště

Oplocení

Staveniště bude oploceno neprůhledným oplocením, které budou tvořit  ocelové sloupy v betonových patkách s oky pro osazení ocelových rámů s výplní z pletiva do v  2 m.  Oplocení bude zachovávat průchodnost chodníku 1,5m od kraje komunikace a 1,2m ke schodišti konventu Jezuitů.

Rozsah je graficky vyznačen na výkrese zařízení staveniště.

Vozidla budou přijíždět na staveniště z prostoru ul  Roosveltové  a dále ulicí Jezuitskou na ulici Beethovenovou. Výjezd bude ulicí Dvořákovou zpět na ulici Roosveltovou.

    - Návrh skladovacích ploch

Pro potřeby celé stavby budou na hlavním staveništi – ve dvoře objektu  - vyčleněny nezbytné skladovací plochy.  Na chodníku před budovou rozhlasu bude prostor pro kontejnery odpadu ze stavby .Dále budou  skladovací plochy umístěny  uvnitř objektu v suterénních prostorách dle postupu výstavby.

Skladovací plochy budou vždy na zpevněných plochách .

3.1.6     Návrh skládek a úprava ploch staveniště  pro dočasné uložení  odpadů,

vznikajících  při stavební a montážní  činnosti

V průběhu výstavby  bude mimo staveniště na ploše investora následně zajištěna likvidace odpadů dle jednotlivých druhů.

V době provádění bouracích prací ve stávajících objektech přízemí a suterenu budou v prostoru staveniště umístěny  a pravidelně vyměňovány  kontejnery  na stavební suť.

Vzniklé odpady budou tříděny a soustředěny k odvozu.

3.1.7.  Návrh způsobu těžby zeminy a její odvoz a dovoz na staveniště

Zemina bude odtěžována zejména při výkopu rýh pro rozvod svodné části vnitřní kanalizace a technologických kanálů vedení TZB. Předpokládá se průběžný odvoz vytěžené zeminy tak, aby byly skládky zeminy na staveništi minimalizovány.

3.1.10   Vliv provádění stavby na životní prostředí a způsob vyloučení nebo omezení

nežádoucích  vlivů

V našem návrhu realizace stavby resp. plánu organizace výstavby, řešíme následující okruh problémů:

- nakládání se zeminou – vzhledem k prostorovým poměrům bude veškerá zemina z pozemku odvezena mimo areál staveniště. Každý dopravní prostředek opouštějící stavbu bude primárně očištěn mechanicky.

- ochrana spodních vod a vodotečí – (zákony a vyhlášky 138/1973, 425/1990, 114/1995, 14/1998, 58/1998, 6/1977, 144/1978 aj.) staveništní voda pro technologické i hygienické účely bude získávána přes vlastní měření na přípojce ze stávajícího objektu ČRo Brno,  odpadní splaškové vody budou svedeny přes stávající kanalizační přípojku do hlavního kanalizačního řadu.

- omezování hlučnosti a otřesy – (vyhláška 14/1977 Sb.) budou dodrženy požadované hodnoty hluku a to v době od 7:00 do 21:00 hod. Laeq = 65 dB, v době od 6:00 do 7:00 a od 21:00 do 22:00 Laeq = 55 dB, v době od 22:00 do 6:00 hod. Laeq = 45 dB ve vzdálenosti 2 m před obytnými a ostatními chráněnými objekty. Principiálně lze uvést, že budou používány stroje jejichž hluk a vibrace v kombinaci několika strojů nepřesáhnou výše uvedené hodnoty přes běžnou denní dobu a v nočních hodinách budou prováděny pouze práce, kde nebude využívána žádná hlučná mechanizace.

- ochrana ovzduší – (zákon 309/1991 Sb., 218/1992 Sb., 158/1994 Sb. 71/2000 Sb., vyhláška 117/1997 Sb., 97/2000 Sb.aj.) jelikož stavební výroba produkuje do ovzduší tuhé (prachové) a plynné emise musí zhotovitel činit opatření na jejich minimalizaci. Velkým znečišťovatelem ovzduší bývají lokální výrobny betonových a omítkových směsí. Minimalizaci tohoto negativního jevu dosáhneme dovozem již hotových směsí na stavbu a případným zakrytím geotextíliemi dávkovačů a sil na staveništi. Rovněž je nutné udržovat staveništní plochy v co možno nejčistším stavu permanentním úklidem ručním či mechanizačním s nakládkou znečištěné zeminy a prachu na kontejner s krytem. Volné skládky pro přísun a odebrání materiálů budou vyvýšené a zpevněné a rovněž pravidelně čištěné. Veškeré sypké hmoty na staveništi (písek, případná suť aj.) budou skladovány v kontejnerech se zakrytím nebo budou zakryty přímo na staveništi.

V případě, že budou prováděny prašné práce, bude zajištěno jejich provádění pod vodní clonou. Konstrukce oplocení bude v době zvýšené prašnosti při provádění těchto činností opatřena geotextílií.

zamezení znečišťování veřejných komunikací – každý výjezd ze stavby bude kontrolován osobou odpovědnou za očistu mechanizace.  V záloze bude připraven na vyžádání kropící a zametací vůz pro případ nepříznivého počasí a vysoké frekvence pohybu mechanizace po staveništi. Vozidla budou ze staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována. Budou pravidelně čištěny výjezdové  komunikace.

- likvidace odpadů a minimalizace jejich tvorby – (zákony 185/2001 Sb., vyhl.381/2001 Sb.apod.) jedná se o nejběžnější a zároveň nejčetnější kategorii ovlivňující životní prostředí. Odpad dělíme na běžný, zvláštní a nebezpečný. Odpad stavební výroba produkuje zejména při zemních pracích, bourání, vlastním provádění prací a to především zbytky stavebních materiálů. Z nejběžnějších odpadů je možno zmínit stavební suť, papír, lepenky, stavební řezivo, sklo, železo, beton, plasty, domovní komunální odpad. Veškerý odpad bude likvidován v souladu se zákonem 185/2001 Sb. a vyhláškou 381/2001 Sb. systém kategorizace a likvidace je uveden níže. Ekologicky inertní odpady budou využity recyklací jako vhodný stavební a pomocný materiál.

- minimalizace narušování provozu v okolí stavby a ve městě – provoz na stavbě a jeho okolí bude organizován tak, aby nenarušoval provoz okolních objektů. Zajištěn bude komplexní a nepřetržitý telefonní styk jednotlivých pracovníků mechanizace a dopravy. Při zjištění jakékoliv odchylky od plánovaného nasazení (výpadek vozidla nebo naopak nahromadění více techniky v prostoru staveniště či po trase) bude tato odchylka uvedena ihned do souladu příslušnými opatřeními. V prostoru staveniště budou v souladu se schváleným plánem dopravního značení rozmístěny informativní a příkazové či zákazové značky.

- narušování ochranných pásem sítí, budov, objektů – základním principem je řádné protokolární předání všech podzemních sítí, jejich řádné vytýčení v prostoru výstavby a zařízení staveniště a jejich zabezpečení před poškozením. V těsné blízkosti stavby (z hlediska mechanického poškození) se nenachází žádný stávající objekt, který by musel být speciálně chráněn. Blízké objekty mohou být však zasaženy hlukem, vibracemi či prachem. Zhotovitel prohlašuje, že veškeré negativní vlivy na okolní objekty na své náklady odstraní.

Kategorizace odpadů a způsob jejich likvidace:

Skupina odpadu	způsob likvidace (využití)

01 – hornina	D1 – uložení na skládku

02 – keře, trávy	D10 – spalování

03 – odpady ze dřeva, papíru	D10 – spalování

04 – textilie	D5 – řízené skládky

05 – odpady, úniky ropy	D9 – fyzikálně-chemická úprava

05 – asfalt	D5 – speciální skladování

07 – plasty	D5 – speciální skladování

08 – barva, laky, lepidla	D5 – speciální skladování

10 – kovový odpad	R4 – znovuzískání

10 – skleněný odpad	D5 – speciální skladování

13 – olej a ropa z odlučovače	D9 – fyzikálně-chemická úprava

15 – papírové, textilní obaly	D10 – spalování

17 – stavební odpad (beton, keramika aj.)	D5 – řízená skládka

17 – stavební odpad (beton, keramika aj.)	R5 - recyklace

17 – zemina	D1 – uložení na skládku

17 – asfaltové směsi	D5 – řízená skládka

17 – asfaltové směsi	R5 - recyklace

20 – komunální odpad	D10 – spalování

20 – komunální odpad	D5 – řízená skládka

Vozidla budou ze staveniště vyjíždět čistá a nebudou přeplňována, budou pravidelně čištěny výjezdové  komunikace.

Dopravní časový plán bude korigován s intenzitou  dopravy na příjezdových komunikacích a bude časově orientován do doby mimo dopravní špičku, která je maximální od 7:30 do 9:00 hod., následně je  další maximum dosaženo mezi 16:00 a 17:30 hod. Rovněž bude respektovat požadavky na ochranu před zvýšeným hlukem v obytných a ostatních chráněných zónách.

Výstavbou nebude  narušena plynulost a bezpečnost provozu na linkách MHD.

    - Omezení   dopravy a pohybu chodců v bezprostředním okolí  staveniště

Z důvodu zřízení staveniště bude nutné na ulici Beethovenové provést zábor chodníku.. Všechny zúžené koridory budou označeny upozorněním na zúžený profil.

    - Návrh pracovních strojů na dopravu materiálů, výrobků, strojů a provozních

souborů

Stroje pro dopravu a zpracování čerstvého betonu:

Čerpadlo betonových směsí s výložníkem SCHWING KVM 34 X ,

- pro  horní podlaží  : ( S 42 SX )

Technické charakteristiky:

max. výškový dosah:	            34,0 m  ( 41 )

max. vodorovný dosah:	30,0 m  ( 38 )

Autodomíchávač HTM 604:

Technické charakteristiky:

objem:		6  m3

Ponorný vibrátor PERLES AV 514:

Technické charakteristiky:

průměr hlavice:		  50 mm

délka hlavice:		            350 mm

frekvence vibrací:		200 Hz

výkon zhutnění:		10-12 m3h-1

průměr zhutněné plochy:	650 mm

max. el. příkon:		0,875 kW

Ostatní stroje a zařízení:

Svářečka

Okružní pila

Stavební vrátek

Vibrační lišta

Příložný vibrátor na bednění

Teplovzdušné agregáty na LTO

Ostatní stavební stroje a zařízení budou upřesněny po výběru dodavatele stavby.

    - Předpokládaný termín zahájení a dokončení stavby

Termín zahájení stavby:                              2017

Termín dokončení stavby:                           2017 -2018

    - Protipožární ochrana a bezpečnost a ochrana zdraví při provádění veškerých stavebních a montážních pracích na staveništi

Protipožární ochrana

Objekty a zařízení budou zabezpečeny z hlediska požární ochrany dosud nepřevzatých staveb dle zákona České národní rady č. 133/1985 a vyhl. 37/1986 o požární ochraně.  Podmínce  o požární ochraně staveb podléhají rovněž zařízení staveniště (např. dle ČSN 73 0802 a ČSN 73 0821 a dalších ). Při výstavbě budou  dodržovány  tyto základní podmínky:

- zabránit šíření požáru uvnitř objektů i mezi objekty

- umožnit účinně zasáhnout hasičskému sboru

- umožnit bezpečně evakuovat osoby a zařízení z ohroženého prostoru.

Staveniště bude vybaveno 7 ks  práškovými hasícími přístroji.

Přístup k rozvodným zařízením elektrické energie a k uzávěrům vody a vytápění musí být volný a bezpečný.

Dodavatel stavebních prací  je povinen zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně.

## Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Je stanovena dle vyhlášky č. 324/1990 Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o bezpečnosti práce a technických zařízeních při stavebních pracích, vyhlášky č. 48/1982 Českého úřadu bezpečnosti práce a ostatních legislativních předpisů, které se týkají problematiky bezpečnosti práce, technických zařízení a ochrany zdraví.

K řešené stavbě se vztahují především níže vypsaná všeobecná  pravidla obsahující základní zásady o ochraně a bezpečnosti práce:

Základní povinnosti dodavatele stavebních prací

- Dodavatel stavebních prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště osobními ochrannými pracovními prostředky, které pro tyto osoby z prováděných prací vyplývají.

- Dodavatel je povinen pracovníky vyškolit z předpisů k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, případně je prakticky zaučit v potřebném rozsahu a ověřovat jejich znalosti nejméně jednou za tři roky a při pracích ve výšce nad 1,5 m jednou za rok.

- Dodavatelé stavebních prací jsou povinni vést evidenci o školení, zaučení, zkouškách, odborné a zdravotní způsobilosti pracovníků.

- Dodavatel stavebních prací nesmí pověřit pracovníky prováděním stavebních prací, pokud nesplňují podmínky odborné a zdravotní způsobilosti.

Pracovníci na stavbě jsou povinni

- Respektovat pracovní řád, dodržovat pracovní dobu a plnit příkazy svých nadřízených.

- Absolvovat předepsané školení z oblasti BOZP.

- Dodržovat technologické předpisy, návody a pokyny.

- Dodržovat bezpečnostní opatření, výstražné signály, upozornění a pokyny nadřízených.

- Používat při práci určené a přidělené osobní ochranné pomůcky.

- Provádět zadanou práci na určeném pracovišti a bez závažných důvodů se z něj nevzdalovat.

- Obsluhovat stroje a jiná zařízení jen když k tomu mají prokazatelné oprávnění nebo zaškolení.

Základní ustanovení pro skladování

- Při skladování materiálu musí být zajištěn jeho bezpečný přísun a odběr v souladu s postupem stavebních prací.

- Skládky musí být řešeny tak, aby umožňovaly skladování, odebírání a doplňování dílců a prvků v souladu s požadavky výrobce, bez nebezpečí poškození.

- Skladovací prostor musí mít výšku odpovídající způsobu skladování a použité mechanizaci. Prostor, kde se pohybují pracovníci, musí mít výšku nejméně 2,1 m.

- Mezi materiálem uloženým na skládkách a mezi skládkami samotnými musí být dodrženy bezpečné komunikační prostory.

- Materiál dovezený na stavbu musí být převzat a zaznamenán pověřeným pracovníkem.

Způsoby skladování

- Sypké materiály v pytlích se mohou ručně skladovat do výšky 1,5 m a při mechanizovaném skladování do výšky 3 m.

- Kusový materiál pravidelných tvarů smí být skladován ručně do výšky 1,8 m a materiál nepravidelných tvarů do výšky 1,0 m.

- Prvky a dílce pravidelných tvarů pří ukládání nebo odebírání mechanizačními prostředky je možno skladovat až do výšky 4 m, pokud výrobce neurčí jinak.

- Upínání a odepínání dílců se musí provádět ze země nebo z bezpečných plošin nebo podlah tak, aby nebyly upínány nebo odepínány ve větší pracovní výšce než 1,5 m.

- Poškozené, popřípadě kazové dílce a materiál musí být výrazně označeny a uloženy zvlášť.

Základní ustanovení pro práci se stroji

- Používat lze jen stroje a zařízení, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají předpisům. Stroje lze používat jen pro účely, ke kterým jsou určeny.

- Stroje může samostatně obsluhovat pouze pracovník, který má pro tuto činnost příslušnou odbornou způsobilost a je řádně proškolen.

- Obsluha před zahájením práce musí podle návodu prohlédnout a zkontrolovat stroj a zda jsou ovládací, sdělovací a bezpečnostní zařízení funkční.

- Pokyny pro obsluhu a údržbu stroje nebo návod k obsluze a provozní deník musí být umístěny na určitém místě, aby byly obsluze kdykoliv k dispozici.

- Při provozu stroje musí být zabezpečena jeho stabilita v průběhu všech pracovních operací.

Povinnosti při odevzdání staveniště ( pracoviště )

- Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce musí být mezi účastníky výstavby dohodnuty předem a musí být obsaženy v zápise o odevzdání a převzetí staveniště pro dané činnosti.

- Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit a seznámit ostatní dodavatele s požadavky bezpečnosti práce.

Přerušení stavebních prací

- Práce musí být přerušeny při ohrožení pracovníků, stavby nebo okolí vlivem zhoršených povětrnostních podmínek, nevyhovujícího technického stavu konstrukce, stroje nebo zařízení, vlivem přírodních vlivů, případně jiných nepředvídaných okolností.

    - Termín vyklizení staveniště a jeho uvedení do původního stavu

## Prostory a plochy využívané k zařízení staveniště a skladování budou uvedeny do původního stavu.  Po dokončení stavby budou případně ponechány ve vyhrazených prostorech stroje a materiál pro odstranění vad a nedodělků .

Přílohy:

- Výkres –  Situace POV

- Technická zpráva POV + mapa se zakreslením tras pro příjezd a výjezd ze staveniště.