SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

POSKYTNUTÍ KOMPLETNÍHO TECHNICKÉHO VYBAVENÍ PRO ÚČELY USPOŘÁDÁNÍ KONCERTŮ K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY NA STAROMĚSTSKÉM NÁMĚSTÍ

Český rozhlas

zřízený zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu

nezapisuje se do obchodního rejstříku

se sídlem Vinohradská 12, 120 99 Praha 2

zastoupený: Mgr. René Zavoral, generální ředitel

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 1001040797/5500

zástupce pro věcná jednání Vladislav Slezák

tel.: +420 602 530 515

e-mail: vladislav.slezak@rozhlas.cz

(dále jen jako „**objednatel**“ nebo „**Český rozhlas**“)

a

[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ NEBO FIRMU POSKYTOVATELE]

[DOPLNIT MÍSTO PODNIKÁNÍ/BYDLIŠTĚ/SÍDLO POSKYTOVATELE]

[V PŘÍPADĚ PRÁVNICKÉ OSOBY DOPLNIT ZÁSTUPCE]

[DOPLNIT RČ nebo IČ, DIČ POSKYTOVATELE]

bankovní spojení: [DOPLNIT], č.ú.: [DOPLNIT]

zástupce pro věcná jednání [DOPLNIT]

tel.: +420 [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen jako „**poskytovatel**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2, § 2201 a násl. a § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) tuto smlouvu o poskytování služeb (dále jen jako „**smlouva**“)

Preambule

Tato smlouva upravuje podmínky týkající se zadání veřejné zakázky malého rozsahu č. j. MR32/2018 s názvem „Poskytnutí kompletního technického vybavení pro koncerty ke 100. výročí republiky na Staroměstském náměstí“ (dále jen „veřejná zakázka“) na poskytování služeb dle této smlouvy pro účely uspořádání 2 open air koncertů konaných na Staroměstském náměstí na Praze 1 k příležitosti 100. výročí vzniku Československé republiky, a to koncertu „Společné století“ pořádaného hlavním městem Prahou dne 27. 10. 2018 od 14.00 do 22.00 hod. (dále jen „koncert MHMP“) a koncertu „Největší hity století“ pořádaného objednatelem dne 28. 10. 2018 od 14.00 do 18.30 hod. (dále jen jako „koncert ČRo“ a společně jako „koncerty“ nebo též „akce“) a upravuje vzájemné vztahy mezi objednatelem a poskytovatelem.

1. Předmět a účel smlouvy
   1. Smlouvou se poskytovatel zavazuje poskytovat na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele služby a objednatel se zavazuje za řádně poskytnuté služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu.
   2. Předmětem této smlouvy je ze strany poskytovatele povinnost poskytnout objednateli **služby související s konáním koncertů** spočívající v zajištění:
      1. týmu osob pro zabezpečení produkční přípravy a technické stránky zajištění akce spočívající v přípravě, objednání, realizaci a kontrole řádnosti realizace všech služeb požadovaných objednatelem dle této smlouvy;
      2. dopravy, instalace a deinstalace 1 podia vč. jeho vykrytí, zastřešení s možností zavěšení zvukové a světelné techniky a LED obrazovky, se dvěma přípravnami, dvěma schody a obsluhy a dále dopravy, instalace a deinstalace zátěží a nášlapů k podiu;
      3. dopravy, instalace a deinstalace adekvátního zvukového aparátu pro podium odpovídajícího charakteru akce vč. jeho obsluhy;
      4. dopravy, instalace a deinstalace adekvátního světelného aparátu odpovídajícího charakteru akce vč. jeho obsluhy;
      5. dopravy, instalace a deinstalace FOH odbavující zvukovou, světelnou a obrazovou režii;
      6. dopravy, instalace a deinstalace 3 ks praktikáblů pro kameramany;
      7. dopravy, instalace a deinstalace 2 ks LED obrazovky vč. obsluhy, příslušné kabeláže a zavěšení;
      8. dopravy, instalace a deinstalace 1 ks TV obrazovky vč. obsluhy a příslušné kabeláže;
      9. 20 ks vícekanálových vysílaček (radiostanic) a 20 ks nabíječek k těmto vysílačkám;
      10. dopravy, instalace a deinstalace (vč. likvidace odpadních vod) produkčního zázemí s 12 ks mobilních toalet s umyvadlem, toaletním papírem, mýdla na ruce a zajištění servisu toalet v sobotních nočních či nedělních brzkých ranních hodinách;
      11. dopravy, instalace a deinstalace 1 ks backstage „šatna“ 10x15m s podlahou, rozdělené do 10 samostatných šaten s osvětlením a vytápěním a jejich vybavením a 2 ks produkčních stanů s osvětlením a vytápěním;
      12. dopravy, instalace a deinstalace prostoru pro sezení v rámci backstage stanu - 30 ks pivních setů, případně stoly a sezení v adekvátním poměru, dále štendr s 50 ks ramínek a 10 ks zrcadel;
      13. dopravy, instalace a deinstalace mobilního oplocení místa konání akce;
      14. dopravy, instalace, deinstalace 3 ks agregátů vč. paliva v množství dostačujícím na celou dobu konání akce vč. příslušenství (zejm. silových kabelů, prodlužovacích šňůr, rozvaděčů) a obsluhy;
      15. přítomnosti strážců bezpečnostní agentury po celou dobu konání akce, tj. při stavbě, přípravě akce, v jejím průběhu (včetně ostrahy backstage a VIP stanů) a i během její deinstalace až do jejího dokončení;

(dále společně jako „**služby**“ nebo každá položka samostatně jako „**služba**“)

v místě konání akce a po celou dobu jejího průběhu, příp. i před akcí v rámci její přípravy či po akci v rámci likvidace akce, je-li to u konkrétních služeb výslovně uvedeno.

* 1. Předmětem této smlouvy je ze strany objednatele povinnost za služby zaplatit poskytovateli sjednanou cenu dle této smlouvy.
  2. „*Zařízením*“ se pro účely této smlouvy rozumí movité věci uvedené v odst. 2 písm. b) až n) tohoto článku smlouvy, jejichž doprava, instalace a deinstalace, jsou objednatelem požadovány v rámci poskytnutí konkrétní služby a k nimž bude objednateli poskytnuto užívací právo v rámci konání akce nebo se objednatel stane jejich vlastníkem.
  3. „*Dopravou*“ se pro účely této smlouvy rozumí vždy doprava zařízení zajišťovaných v rámci jednotlivých služeb do místa dle určení objednatele v místě konání akce a následný odvoz z tohoto místa po skončení akce.
  4. „*Instalací*“ se pro účely této smlouvy rozumí umístění zařízení poskytovaného objednateli k užívání v rámci služeb smlouvy na místo určení v rámci místa konání akce objednatelem, jeho sestavení či složení, zapojení do příslušných sítí, či jiné nastavení v souladu s obvyklým a řádným způsobem uvedení do provozuschopného stavu takového zařízení tak, aby mohlo plnit účel dle této smlouvy.
  5. „*Deinstalací*“ se pro účely této smlouvy rozumí zejm. rozložení, složení, odpojení od příslušných sítí jednotlivých zařízení poskytovaných objednateli k užívání v rámci služeb tak, aby tato zařízení mohla být poskytovatelem odvezena z místa konání akce.
  6. Pro vyloučení pochybností smluvní strany uvádí, že je-li v ujednáních této smlouvy použit pojem „služby“, rozumí se tím jednak veškeré položky služeb dle tohoto článku, odst. 2, písm. a) až o) smlouvy v jejich souhrnu, ale i samostatně, nevyplývá-li z konkrétního ujednání výslovně opak. Příslušné ustanovení se tak aplikuje jak na veškeré služby v jejich souhrnu, tak na každou službu dle písmen a) až o) odst. 2 tohoto článku smlouvy samostatně.
  7. Bližší specifikace služeb, jakož i podmínky jejich provádění jsou blíže konkretizovány v příloze této smlouvy.
  8. Pro případ, že popis služeb dle této smlouvy tak, jak je uveden v tomto článku smlouvy a v jejích přílohách předpokládá poskytnutí dalších služeb či činností, zde explicitně neuvedených, sjednávají smluvní strany, že je poskytovatel povinen provést takové činnosti, jsou-li tyto nezbytné pro řádné poskytnutí služeb ve smlouvě uvedených, mohl-li poskytovatel jejich provedení s ohledem na své odborné znalosti a zkušenosti v daném oboru předpokládat a seznámil-li s nutností jejich provedení objednatele.
  9. V případě, že je poskytovatel povinen dle specifikace uvedené v příloze této smlouvy jako součást své povinnosti dodat objednateli jakékoliv zboží, je toto dodání zboží součástí služeb (a je zahrnuto v ceně) a bez jeho dodání nejsou služby řádně splněny.
  10. Účelem této smlouvy je poskytnout objednateli služby dle této smlouvy tak, aby byl zajištěn řádný a bezproblémový průběh akce, včetně její přípravy a likvidace, a to při reflektování skutečnosti, že se jedná primárně o hudební koncerty přístupné široké veřejnosti, jejichž očekávaná návštěvnost činí 10.000 až 20.000 lidí u obou koncertů.

1. Místo a doba plnění
   1. Místem poskytování služeb je **Staroměstské náměstí na Praze 1** (dále jen „**místo konání akce**“).
   2. Akce se uskuteční ve dnech **27.10.2018 a 28.10. 2018**, přičemž:
      1. zahájení koncertu MHMP je stanoveno na **14.00 hod.** a ukončení na **22.00 hod. v sobotu 27.10.2018**;
      2. zahájení koncertu ČRo je stanoveno na **14.00 hod.** a ukončení na **18:30 hod. v neděli 28.10.2018**.
   3. **Příprava akce bude probíhat v místě konání akce ve dnech 25. - 26. 10. 2018. Likvidace akce bude probíhat po jejím ukončení, tj. dne 28.10.2018 od cca 19:00 hod. až do 29. 10. 2018, 13:00 hod. s povinnou přestávkou mezi 22:00 – 05:00 hod.**
   4. Poskytovatel se zavazuje poskytovat služby v dohodnutých termínech ode dne účinnosti této smlouvy, přičemž veškeré služby poskytované výhradně v rámci přípravy akce musí být poskytnuty **nejpozději 27.10.2018 do 07.00 hod.** Za okamžik řádného dokončení a poskytnutí služeb v rámci přípravy akce se rozumí poskytnutí těch konkrétních služeb nebo jejich části, které jsou nezbytné pro řádné zahájení a průběh akce samotné s ohledem na její formu a účel. Jedná se o stav, kdy zejm. jsou veškerá zařízení na místě určeném objednatelem, již proběhly veškeré zkoušky funkčnosti zařízení technické povahy, která jsou pro zahájení akce stěžejní, a akce by mohla být fakticky již zahájena, aniž by bylo objektivně zřejmé a předvídatelné, že její průběh bude v důsledku nedůsledné přípravy narušen či ohrožen.
   5. Na přesné hodině započetí a skončení poskytování jednotlivých služeb a na způsobu jejich poskytování v rámci přípravy akce, jejího průběhu i likvidace je poskytovatel povinen se předem písemně dohodnout s objednatelem.
   6. Jednotlivé služby budou poskytovány v rámci místa konání akce v lokalitách určených objednatelem a sdělených poskytovateli včas tak, aby veškeré služby mohly být poskytnuty řádně, včas a v souladu s účelem této smlouvy.
   7. Poskytovatel podpisem této smlouvy prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil s místem plnění služeb a je tak plně způsobilý k řádnému plnění povinností dle této smlouvy.
   8. Poskytovatel dále prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že místo konání akce se nachází v obydlené oblasti a zavazuje se dodržovat pokyny objednatele ohledně nepřekročení stanovené intenzity hluku při poskytování služeb a zákaz rušení nočního klidu (zejm. při deinstalaci po akci).
   9. Poskytovatel se zavazuje uvést místo konání akce po jejím skončení do původního stavu, s přihlédnutím k běžnému opotřebení, a na vlastní náklady odstranit v souladu s platnými právními předpisy odpad vzniklý při poskytování služeb, a to v co nejkratším možném čase po oficiálním ukončení akce. Za okamžik dokončení likvidace se považuje stav, kdy jsou veškerá zařízení odvezena z místa konání akce a v co nejvyšší míře obnoven původní stav místa konání akce tak, aby toto mohlo sloužit svému obvyklému účelu bez jakýchkoli omezení.
   10. Bude-li se poskytovatel při poskytování služeb pohybovat v objektech vlastněných objednatelem, je povinen při poskytování služeb dodržovat pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pravidla požární bezpečnosti a vnitřní předpisy objednatele, se kterými byl seznámen. Přílohou k této smlouvě jsou „Podmínky poskytování služeb externích osob v objektech ČRo“, které je poskytovatel povinen dodržovat.
2. Cena a platební podmínky
   1. Cena za poskytování služeb je určena nabídkou poskytovatele ve výši [**DOPLNIT**]**,- Kč bez DPH** (dále jen „**cena**“). K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši. Podrobný rozpis ceny je uveden v příloze této smlouvy.
   2. Cena dle předchozího odstavce je konečná a zahrnuje veškeré náklady poskytovatele související s poskytováním služeb dle této smlouvy (např. doprava, instalace a deinstalace, zabalení apod.).
   3. Zálohy ve smyslu plateb před zahájením plnění podle OZ a zálohy ve smyslu dílčích plateb v průběhu plnění dle daňových předpisů objednatel neposkytuje.
   4. Úhrada ceny bude provedena objednatelem v českých korunách, po řádném poskytnutí služeb a jejich předání objednateli na základě daňového dokladu (dále jen „**faktura**“). Poskytovatel má právo na zaplacení ceny okamžikem řádného splnění svého závazku, tedy okamžikem řádného a úplného poskytnutí služeb dle této smlouvy.
   5. Fakturace proběhne na základě dokumentů potvrzujících řádné a včasné poskytnutí služeb odsouhlasených oběma smluvními stranami. Doba splatnosti faktury je stanovena na 24 dnů od data vystavení faktury poskytovatelem, a to za předpokladu jejího doručení na fakturační adresu, kterou je sídlo objednatele, do 3 dnů od data vystavení faktury. V případě pozdějšího doručení faktury je splatnost 21 kalendářních dnů ode dne skutečného doručení faktury objednateli.
   6. Faktura musí mít veškeré náležitosti dle platných právních předpisů. Přílohou faktury jsou protokoly o poskytnutí služeb potvrzené oprávněnými zástupci smluvních stran. V případě, že faktura neobsahuje tyto náležitosti nebo obsahuje nesprávné údaje, je objednatel oprávněn fakturu vrátit poskytovateli a ten je povinen vystavit fakturu novou nebo ji opravit. Po tuto dobu lhůta splatnosti neběží a začíná plynout až okamžikem doručení nové nebo opravené faktury objednateli.
   7. Poskytovatel zdanitelného plnění prohlašuje, že není v souladu s § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH v platném znění (dále jen „**ZoDPH**“), tzv. nespolehlivým plátcem. Smluvní strany se dohodly, že v případě, že Český rozhlas jako příjemce zdanitelného plnění  bude ručit v souladu s § 109 ZoDPH za nezaplacenou DPH (zejména v případě, že bude poskytovatel zdanitelného plnění prohlášen za nespolehlivého plátce), je Český rozhlas oprávněn odvést DPH přímo na účet příslušného správce daně. Odvedením DPH na účet příslušného správce daně v případech dle předchozí věty se považuje tato část ceny zdanitelného plnění za řádně uhrazenou. Český rozhlas je povinen o provedení úhrady DPH dle tohoto odstavce vydat poskytovateli zdanitelného  plnění písemný doklad. Český rozhlas má právo odstoupit od této smlouvy v případě, že poskytovatel zdanitelného plnění bude v průběhu trvání této smlouvy prohlášen za nespolehlivého plátce.
3. Práva a povinnosti smluvních stran
   1. Objednatel je oprávněn zařízení jemu poskytnutá k užívání v rámci poskytování služeb poskytovatelem užívat pouze stanoveným způsobem, v souladu s pokyny poskytovatele, k účelům, k nimž tato zařízení obvykle slouží tak, aby byl naplněn účel této smlouvy.
   2. Objednatel není oprávněn se zařízeními sám jakkoli disponovat ani není oprávněn poskytnout je k užívání třetí osobě. Zákaz užívání zařízení třetí osobou se neuplatní v případech, kdy se užívání třetí osobou předpokládá s ohledem na účel, k němuž příslušné zařízení obvykle slouží. V pochybnostech o účelu konkrétního zařízení však platí, že se přednostně aplikuje ujednání věty první tohoto odstavce smlouvy.
   3. Objednatel je povinen veškerá zařízení chránit před poškozením, zničením, ztrátou či zcizením. V případě jejich vážné závady, poruchy, poškození, ztráty, zničení či odcizení je povinen oznámit tuto skutečnost poskytovateli a kdykoliv umožnit poskytovateli přístup k těmto zařízením. To se neuplatní v případech, kdy je konkrétní zařízení z hlediska svého obvyklého účelu užívání určeno ke spotřebě či znehodnocení – např. tekutá mýdla na mobilních toaletách aj. V pochybnostech o účelu konkrétního zařízení však platí, že se přednostně aplikuje ujednání věty první a druhé tohoto odstavce smlouvy.
   4. Objednatel se zavazuje po skončení akce vrátit poskytovateli všechna zařízení v původním stavu s přihlédnutím k opotřebení způsobenému běžným užíváním v souladu s účelem této smlouvy. To se neuplatní v případech, kdy je konkrétní zařízení z hlediska svého obvyklého účelu užívání určeno ke spotřebě či znehodnocení - např. tekutá mýdla na mobilních toaletách. V pochybnostech o účelu konkrétního zařízení však platí, že se přednostně aplikuje ujednání věty první a druhé tohoto odstavce smlouvy.
   5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn dle svého uvážení umístit na vybraná zařízení (zejm. podia, mobilní oplocení, stany aj.) na své náklady vlastní propagační materiály, případně propagační materiály třetích stran, za předpokladu, že takové propagační materiály bude možné ze zařízení kdykoli odstranit, aniž by tím bylo zařízení jakkoli poškozeno či neslo stopy po umístění těchto propagačních materiálů.
   6. Poskytovatel se zavazuje manipulaci se zařízeními technické povahy (zejm. zvukový aparát, světelný aparát aj.) svěřit pouze osobám, které do dne podpisu smlouvy poskytovatelem mají prokazatelně alespoň tři zkušenosti s obsluhou příslušného typu zařízení na srovnatelné technické úrovni na akcích obdobného typu (tj. koncerty, festivaly).
   7. Poskytovatel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu poskytování služeb, odpovídá-li to povaze plnění; pokud jsou příkazy objednatele nevhodné, je poskytovatel povinen na to objednatele neprodleně upozornit. Objednatel se však zavazuje respektovat pokyny poskytovatele týkající se zacházení se  zařízeními technické povahy. V případě, že má být pověřené osobě objednatele svěřeno zacházení se zařízením technické povahy, je poskytovatel povinen si ověřit, zda tato osoba je způsobilá a schopná se zařízením zacházet obvyklým způsobem tak, aby nezpůsobila jeho poškození či poškození jiného zařízení nebo jiné věci, jež je jím ovládaným zařízením jakkoli propojena. V opačném případě je poskytovatel povinen takovou osobu poučit o správném zacházení s daným zařízením.
   8. Je-li k poskytnutí služeb nutná součinnost objednatele, určí mu poskytovatel písemnou a prokazatelně doručenou formou přiměřenou lhůtu k jejímu poskytnutí. Uplyne-li lhůta marně, nemá poskytovatel právo zajistit si náhradní plnění na účet objednatele, má však právo, upozornil-li na to objednatele, odstoupit od smlouvy.
   9. Objednatel prohlašuje, že v souladu s § 98c odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**AZ**“), jako provozovatel živé veřejné hudební produkce učiní řádně a včas oznámení příslušným kolektivním správcům o konání akce a jejím programu vč. uvedení jmen autorů a děl, jež budou v rámci akce provozována. Objednatel se rovněž zavazuje zaplatit příslušným kolektivním správcům stanovenou odměnu za užití těchto děl v rámci akce.
   10. Objednatel je povinen předávat poskytovateli všechny potřebné informace a údaje, které má objednatel a které jsou nutné k tomu, aby poskytovatel mohl poskytovat služby dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje zodpovídat dotazy poskytovatele ve vztahu k poskytování služeb podle této smlouvy, a to do 2 pracovních dnů od obdržení dotazu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Bude-li třeba, vyvine objednatel přiměřené úsilí poskytnout poskytovateli všechny potřebné informace a údaje od třetích stran, které jsou nutné, k zajištění řádného poskytování služeb poskytovatele, podle této smlouvy.
   11. Objednatel má právo na úplné a včasné plnění ze strany poskytovatele v souladu s touto smlouvou.
   12. Poskytovatel je povinen si při poskytování služeb počínat s náležitou odbornou péčí, v souladu s obecně závaznými právními předpisy a v souladu s touto smlouvou. Dále je povinen nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy objednatele a zdržet se veškerého jednání, které by objednatele mohlo jakýmkoliv způsobem poškodit.
   13. Poskytovatel poskytuje služby osobně. Poskytovatel je povinen zajistit, aby všechny osoby podílející se na poskytování služeb pro objednatele, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k poskytovateli nebo jsou k poskytovateli ve smluvním vztahu, se řídily vždy touto smlouvou. Poruší-li taková osoba jakékoliv ustanovení této smlouvy, má se za to, že porušení způsobil sám poskytovatel.
4. Další práva a povinnosti smluvních stran související s koncertem MHMP
   1. Poskytovatel podpisem této smlouvy bere na vědomí a souhlasí s tím, že veškerá zařízení, jakož i služby personálu obsluhujícího některá z těchto zařízení, jím poskytována objednateli pro účely pořádání akce budou objednatelem na den 27.10.2018 poskytnuta k dočasnému užívání hlavnímu městu Praha, a to za účelem konání jím pořádaného koncertu MHMP. Poskytovatel bere na vědomí, že žádný další souhlas k užívání služeb hlavním městem Prahou nad rámec souhlasu uvedeného v tomto odstavci smlouvy nebude z jeho strany zapotřebí.
   2. Objednatel se za účelem dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy zavazuje upravit podmínky užívání služeb hlavním městem Prahou tak, aby tyto podmínky co nejvěrněji odpovídaly podmínkám, za nichž je oprávněn služby užívat sám objednatel.
   3. Poskytovatel dále bere na vědomí a souhlasí s tím, že:
      1. využívání služeb poskytovatele bude ze strany objednatele hlavnímu městu Praze umožněno dne 27.10.2018 od 7.00 hod. do 23.30 hod.;
      2. v době, kdy bude služby užívat hlavní město Praha, spočívá nebezpečí škody na zařízeních výhradně na hlavním městě Praze a objednatel nijak neodpovídá za případné poškození, ztrátu či zcizení jakéhokoli zařízení;
      3. případné vážné závady, poruchy, poškození, ztráty, zničení či odcizení zařízení, jež se vyskytnou v době, kdy tyto bude užívat hlavní město Praha, je hlavní město Praha povinno oznámit poskytovateli přímo (tedy nikoli prostřednictvím objednatele), a kdykoliv umožnit poskytovateli přístup k těmto zařízením;
      4. udělení licence či podlicence poskytovateli k užití výkonů výkonných umělců vystupujících na koncertu MHMP formou pořizování obrazového záznamu výkonu každého z těchto umělců samostatně i v jejich souhrnu v průběhu koncertu MHMP za účelem sdělování tohoto výkonu veřejnosti prostřednictvím jeho projekce v reálném čase na LED obrazovky a TV obrazovku umístěné v místě plnění, či užití jakýmkoli jiným způsobem, je výhradně záležitostí MHMP a objednatel v žádném případě neposkytuje jakékoli záruky jejich řádného vypořádání ze strany hlavního města Prahy;
      5. objednatel neposkytuje žádné záruky, že ze strany hlavního města Prahy došlo dle § 98c odst. 4 AZ k řádnému a včasnému oznámení o konání koncertu MHMP a jeho programu vč. uvedení jmen autorů a děl, jež budou v rámci koncertu provozována, příslušným kolektivním správcům;
      6. kontaktní osobou za hlavní město Prahu je pro účely realizace plnění dle této smlouvy: Hana Snohová, projektová manažerka, mob.: +420 770 158 194, e-mail: hana.snohova@praha.eu.
5. Protokol o poskytnutí služeb
   1. Smluvní strany potvrdí řádné a včasné poskytnutí služeb ze strany poskytovatele v ujednaném rozsahu a kvalitě:
      1. po poskytnutí služeb v rámci přípravy akce po dokončení této přípravy v souladu s čl. II., odst. 4 této smlouvy;
      2. po poskytnutí služeb v rámci průběhu akce a její likvidace po ukončení této likvidace v souladu s čl. II., odst. 9 této smlouvy;

a to podpisem protokolu o poskytnutí služeb (dále v textu také jen jako „**protokol o poskytnutí služeb**“).

* 1. Objednatel je oprávněn reklamovat poskytnutí služeb (či jednotlivé části), které není v souladu s touto smlouvou nebo pokud objednatel zjistí, že služby vykazují vady či nedodělky. V takovém případě smluvní strany sepíší protokol o poskytnutí služeb s výhradami, a to v rozsahu, v jakém došlo ke skutečnému převzetí řádně a včas poskytnutých služeb objednatelem, a ohledně vadné části uvedou do protokolu o poskytnutí služeb rozhodné skutečnosti a další důležité okolnosti. Smluvní strany dále uvedou, jaké vady či nedodělky služby vykazovaly a určí lhůtu k odstranění těchto vad či nedodělků, která však nesmí být delší než 2 hodiny.
  2. Poskytovatel splnil řádně svou povinnost z této smlouvy až okamžikem poskytnutím kompletních služeb bez vad a nedodělků, pokud si strany písemně nedohodnou něco jiného.
  3. Má-li být dokončení služeb nebo jejich části prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se poskytnutí těchto služeb za dokončené úspěšným provedením zkoušek.
  4. Veškeré protokoly o poskytnutí služeb musí být součástí faktury jako její příloha.
  5. Služby jsou provedeny až okamžikem poskytnutí služeb bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Rozhodující je podpis protokolu o poskytnutí služeb bez vad a nedodělků oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

1. Kvalita služeb
   1. Poskytovatel prohlašuje, že služby jsou poskytovány bez faktických a právních vad a odpovídají této smlouvě a platným právním předpisům. Poskytovatel je povinen při poskytování služeb postupovat v souladu s touto smlouvou, platnými právními předpisy a českými technickými normami ČSN.
   2. Poskytovatel podpisem této smlouvy přebírá odpovědnost za to, že služby budou po dobu trvání této smlouvy způsobilé ke svému užití, jejich kvalita bude odpovídat této smlouvě a zachovají si vlastnosti touto smlouvou vymezené, popř. obvyklé.
   3. Poskytovatel je povinen po dobu trvání smlouvy bezplatně odstranit vady služeb, které se na službách objeví, a to neprodleně, nejpozději však do 2 hodin, od okamžiku oznámení vady objednatelem. V případě, že bude poskytovatel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn vadu odstranit sám na náklady poskytovatele, který se mu je zavazuje neprodleně uhradit.
2. Změny smlouvy a komunikace smluvních stran
   1. Tato smlouva může být změněna pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Dodatky ke smlouvě musí být číslovány vzestupně počínaje číslem 1 a podepsány oprávněnými osobami obou smluvních stran.
   2. Jakékoliv jiné dokumenty zejména zápisy, protokoly, přejímky apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
   3. Smluvní strany v rámci zachování právní jistoty sjednávají, že jakákoli jejich vzájemná komunikace (provozní záležitosti neměnící podmínky této smlouvy, konkretizace plnění, potvrzování si podmínek plnění, upozorňování na podstatné skutečnosti týkající se vzájemné spolupráce apod.) bude probíhat výhradně písemnou formou, a to vždy minimálně formou e-mailové korespondence (bez nutnosti zaručeného elektronického podpisu) mezi zástupci pro věcná jednání uvedenými v úvodních ustanoveních této smlouvy. Pro právní jednání směřující ke vzniku, změně nebo zániku smlouvy nebo pro uplatňování sankcí není e-mailová forma komunikace dostačující.
   4. Pokud by některá ze smluvních stran změnila svého zástupce pro věcná jednání nebo jeho kontaktní údaje, je povinna písemně vyrozumět druhou smluvní stranu do pěti dnů po takové změně. Řádným doručením tohoto oznámení druhé smluvní straně dojde ke změně zástupce i kontaktních údajů bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.
3. Mlčenlivost
   1. Smluvní strany se zavazují zachovat (i po skončení účinnosti této smlouvy) mlčenlivost o všech informacích a skutečnostech, které jsou uvedeny v této smlouvě, nebo které se dozví v rámci plnění předmětu této smlouvy; tyto informace smluvní strany prohlašují za citlivé, důvěrné a tajné, s čímž jsou obě smluvní strany plně srozuměny; žádná ze smluvních stran nesdělí tyto informace třetím osobám, neumožní třetím osobám přístup k těmto informacím, ani je nevyužije ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob; smluvní strany se zavazují, že informace nebudou dále rozšiřovat nebo reprodukovat a nezpřístupní je třetí straně; v případě, že tyto povinnosti budou porušeny ze strany zaměstnanců smluvních stran nebo osob, prostřednictvím kterých smluvní strany plní předmět této smlouvy platí, že tyto povinnosti porušila sama dotyčná smluvní strana.
   2. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na informace a skutečnosti, které:
      1. v době jejich zveřejnění nebo následně se stanou bez zavinění kterékoli smluvní strany všeobecně dostupnými veřejnosti;
      2. byly získány na základě postupu nezávislého na této smlouvě nebo druhé smluvní straně, pokud je strana, která informace získala, schopna tuto skutečnost doložit,
      3. byly poskytnuté třetí osobou, která takové informace a skutečnosti nezískala porušením povinnosti jejich ochrany;
      4. podléhají uveřejnění na základě zákonné povinnosti či povinnosti uložené smluvní straně orgánem veřejné moci.
   3. Za porušení povinností týkajících se mlčenlivosti dle odst. 1 tohoto článku smlouvy má dotčená smluvní strana právo uplatnit u druhé smluvní strany nárok na zaplacení smluvní pokuty; výše smluvní pokuty je stanovena **60.000,- Kč** za každý jednotlivý případ takového porušení povinností.
4. Sankce
   1. Bude-li poskytovatel v prodlení s dokončením a poskytnutím služeb v rámci přípravy akce o více než 30 minut oproti termínu dle čl. II. odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty výši 2.000,- Kč za druhou a každou další započatou půlhodinu prodlení.
   2. Poruší-li poskytovatel povinnost stanovenou v čl. IV., odst. 6 této smlouvy, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty výši 3.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení takové povinnosti.
   3. Bude-li poskytovatel v prodlení s poskytnutím jakékoli ze služeb dle čl. I. odst. 2 písm. a) až o) této smlouvy či jakékoli části jakékoli služby, aniž by se současně ocitl v prodlení s dokončením přípravy akce, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za druhou a každou další započatou hodinu prodlení s poskytnutím jakékoli z těchto služeb, resp. její části.
   4. Bude-li poskytovatel v prodlení s odstraněním vad jakékoli ze služeb dle čl. I. odst. 2 písm. a) až o) této smlouvy či jakékoli části jakékoli služby, je objednatel oprávněn po poskytovateli požadovat zaplacení smluvní pokuty výši 1.000,- Kč za druhou a každou další započatou hodinu prodlení s jejím poskytnutím.
   5. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny nebo její části, je poskytovatel oprávněn požadovat na objednateli úhradu smluvní pokuty ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
   6. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny za služby, je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
   7. Smluvní pokutou není dotčen nárok objednatele na náhradu případné škody v plné výši vzniklé z téhož právního důvodu, pro který je požadováno zaplacení smluvní pokuty.
   8. Smluvní pokuty jsou splatné do patnácti dnů ode dne odeslání písemné výzvy k úhradě smluvní pokuty.
5. Zánik smlouvy
   1. Tuto smlouvu není žádná ze smluvních stran oprávněna jednostranně ukončit žádným z jiných způsobů ukončení a/nebo z žádných jiných důvodů stanovených dispozitivními ustanoveními obecně závazných právních předpisů, vyjma způsobů a důvodů uvedených jinde v této smlouvě.
   2. Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou obou smluvních stran, jejíž součástí bude i dohoda o vypořádání vzájemných pohledávek a dluhů vyplývajících z této smlouvy.
   3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit
      1. v případě prodlení poskytovatele s poskytnutím služeb o více než 3 hodiny oproti jakémukoli termínu stanovenému touto smlouvou v čl. II.;
      2. v případě, že poskytovatel opakovaně (nejméně dvakrát) porušuje smluvní povinnosti či poskytuje služby v rozporu s pokyny objednatele a nezjedná nápravu ani v přiměřené náhradní lhůtě poskytnuté objednatelem.
   4. Poskytovatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě prodlení objednatele s úhradou ceny služeb nebo její části o více než 30 dní po splatnosti, pokud toto prodlení neodstraní ani po písemné výzvě poskytovatele k úhradě.
   5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě, že z realizace akce kompletně sejde z důvodu výskytu okolností tzv. vyšší moci za předpokladu, že tyto okolnosti smluvní straně objektivně znemožňují poskytovat plnění dle této smlouvy a že o výskytu těchto okolností bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví, písemně informuje druhou smluvní stranu. Za vyšší moc se pro účely této smlouvy považuje okolnost, která nastala nezávisle na vůli smluvní strany, pokud jí brání ve splnění povinností, přičemž nelze spravedlivě požadovat, aby tato smluvní strana tuto překážku nebo její následky překonala či odvrátila, a to ani s vynaložením veškerého úsilí, na kterém lze trvat. Ani jedna ze smluvních stran není oprávněna po druhé smluvní straně v takovém případě požadovat náhradu majetkové újmy (škody) či úhradu smluvních pokut.
   6. Odstoupení musí být učiněno písemně a jeho účinky nastávají jeho doručením druhé smluvní straně.
   7. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena ustanovení této smlouvy, která se týkají zejména nároků z uplatněných sankcí, náhrady škody a dalších ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že mají platit i po zániku účinnosti této smlouvy.
   8. Při předčasném ukončení této smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat všechny vzájemné dluhy a pohledávky z této smlouvy vyplývající.
6. Pojištění a odpovědnost za škodu
   1. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že svou činností dle této smlouvy může objednateli způsobit škodu (tj. poškození majetku objednatele nebo třetích osob) nebo nemajetkovou újmu osobám, to vše při plnění předmětu smlouvy (dále jen „škoda“). Tuto škodu je poskytovatel povinen objednateli uhradit na základě písemné výzvy objednatele.
   2. Poskytovatel je povinen mít po dobu účinnosti této smlouvy pojištěnu svou odpovědnost za škodu vzniklou jeho činností z této smlouvy s minimálním limitem plnění 10.000.000,- Kč. Tento limit žádným způsobem nezbavuje poskytovatele povinnost uhradit objednateli škodu v plné výši.
   3. S ohledem na předchozí odstavec tohoto článku smlouvy je poskytovatel povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy objednateli na jeho žádost prokázat, že požadované pojištění trvá.
7. Závěrečná ustanovení
   1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.
   2. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
   3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a poskytovatel jeden.
   4. Pro případ sporu vzniklého mezi smluvními stranami se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, sjednává jako místně příslušný soud obecný soud podle sídla objednatele.
   5. Smluvní strany uvádí, že nastane-li zcela mimořádná nepředvídatelná okolnost, která plnění z této smlouvy podstatně ztěžuje, není kterákoli smluvní strana oprávněna požádat soud, aby podle svého uvážení rozhodl o spravedlivé úpravě ceny za plnění dle této smlouvy, anebo o zrušení smlouvy a o tom, jak se strany vypořádají. Tímto smluvní strany přebírají ve smyslu ustanovení § 1765 a násl. OZ nebezpečí změny okolností.
   6. Smluvní strany tímto výslovně uvádí, že tato smlouva je závazná až okamžikem jejího podepsání oběma smluvními stranami. Poskytovatel tímto bere na vědomí, že v důsledku specifického organizačního uspořádání objednatele smluvní strany vylučují pravidla dle ustanovení § 1728 a 1729 OZ o předsmluvní odpovědnosti a poskytovatel nemá právo ve smyslu § 2910 OZ po objednateli požadovat při neuzavření smlouvy náhradu škody.
   7. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této smlouvy či k jeho části podle občanského zákoníku jako ke zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této smlouvy či jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od ostatních ujednání této smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován.
   8. Poskytovatel bere na vědomí, že objednatel je jako zadavatel veřejné zakázky oprávněn v souladu s § 219 ZZVZ uveřejnit na profilu zadavatele tuto smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků, pokud její cena přesáhne částku 500.000,- Kč bez DPH.
   9. Tato smlouva včetně jejích příloh a případných změn bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Pokud smlouvu uveřejní v registru smluv poskytovatel, zašle objednateli potvrzení o uveřejnění této smlouvy bez zbytečného odkladu. Tento odstavec je samostatnou dohodou smluvních stran oddělitelnou od ostatních ustanovení smlouvy.
   10. Nedílnou součástí této smlouvy je její:

Příloha - Specifikace služeb;

Příloha – Kalkulace ceny;

Příloha - Protokol o poskytnutí služeb;

Příloha - Podmínky poskytování služeb externích osob v objektech ČRo.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne [DOPLNIT] | V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] |
| **Za objednatele**  **[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**  **[DOPLNIT FUNKCI]** | **Za poskytovatele**  **[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**  **[DOPLNIT FUNKCI]** |

**PŘÍLOHA – SPECIFIKACE SLUŽEB**

**Termín akce:** 27. – 28. 10. 2018

**Příprava akce:** 25. – 26. 10. 2018

**Úklid akce:** 28. – 29. 10. 2018

**Koncert Společné století**

**Termín koncertu:** 27.10. 2018

**Zvukové zkoušky:** 27.10. 2018 – mezi vystoupeními (během přestavby)

**Koncerty:** 14:00 – 22:00

**Interpreti:** Cirkus Problem, Kapitán Demo, Celeste Buckingham, PSH, Majk Spirit (vše samostatné koncerty – festivalový mód)

**Pořadatel:** Magistrát hl. města Prahy

**Zadavatel (ČRo) zajistí:** koordinaci interpretů (produkce, inspice), kameramany, obsah pro LED obrazovky, úklid po akci, zdravotní a hasičský dozor, úklid, zábor a vjezdové povolení.

**Koncert Největší hity století a předávání cen ankety 100 hitů republiky**

**Termín koncertu:** 28. 10. 2018

**Zvukové zkoušky:** 28. 10. 2018 - ráno/dopoledne (před koncerty)

**Koncerty:** 14:00 – 18:30

**Interpreti:** Tomáš Klus (samostatný koncert), No Name (samostatný koncert), Big Band Gustava Broma se sólisty (cca 90 min dlouhé předávání hudebních cen spojené s koncertním provedením písní; sólista + Big Band Gustava Broma)

**Zadavatel (ČRo) zajistí:** hl. zvukaře – Jan Duben,koordinaci interpretů (produkce, inspice), kameramany, obsah pro LED obrazovky, úklid po akci, zdravotní a hasičský dozor, úklid, zábor a vjezdové povolení.

**Deinstalace a úklid:** 28. 10. 2018 v čase 20:00 – 22:00 a 29. 10. 2018 od 05:00 do 13:00

**1. Charakteristika akce:**

* Dvoudenní open air akce na Staroměstském náměstí (viz situační plánek).
* Připomenutí 100. výročí založení Československa – společný projekt Českého rozhlasu a Magistrátu hlavního města Prahy.
* Veškeré technické podmínky koncertu „Společně století“ (27. 10.) podléhají požadavkům koncertu „Největší hity století“ (28. 10.), proto se nabídka odvíjí od požadavků koncertu „Největší hity století“, které jsou součástí této zadávací dokumentace.
* Očekávaná návštěvnost – až 20.000 lidí po oba dny (vstup zdarma).
* Zvukový komfort je třeba nastavit pro plné náměstí, tj. 20 tisíc osob.
* Hudební aranže a kapela u koncertu „Největší hity století“ jsou řízeny Vladimírem Valovičem, šéfdirigentem rozhlasového Big Bandu Gustava Broma.
* Scénář a dramaturgii koncertu „Největší hity století“ řeší Martin Hrdinka a Vladislav Slezák.
* Koncert „Největší hity století“ bude živě přenášen na stanici Český rozhlas Dvojka, na web Českého rozhlasu a ČRo Dvojka a YouTube kanálu ČRo a ČRo Dvojka. V jednání je také přenos části koncertu Českou televizí.
* Projekt „Společné století“ a „Největší hity století“ bude komunikován ve vysílání Českého rozhlasu, na webech ČRo, Společné století a sociálních sítích Českého rozhlasu a Společné století.

**2. Program koncertu „Společné století“:**

Zvuková zkouška Cirkus Problem 13:00 – 14:00

Koncert Cirkus Problem 14:00 – 15:00

Zvuková zkouška Kapitán Demo 15:00 – 15:45

Koncert Kapitán Demo 15:45 – 16:30

Zvuková zkouška Celeste Buckingham 16:30 – 17:30

Koncert Celeste Buckingham 17:30 – 18:30

Zvuková zkouška PSH 18:30 – 19:00

Koncert PSH 19:00 – 20:00

Zvuková zkouška Majkl Spirit 20:00 -21:00

Koncert Majkl Spirit 21:00 – 22:00

**2. Program koncertu „Největší hity století“:**

**Hudební program:**

Tomáš Klus s kapelou 14:00 – 14:45

No Name 15:00 – 16:00

Big Band Gustava Broma 16:20 – 16:30

Největší hity století 16:30 – 18:30 (Big Band Gustava Broma, sólisté, předávání cen ankety „Největší hity století“)

**Příprava:**

Zvuková zkouška No Name 7:00 – 8:00

Zvuková zkouška Tomáš Klus 8:00 – 9:00

Zvuková zkouška Big Band Gustava Broma 9:00 – 10:00

Generální zkouška sólistů s Big Bandem 10:00 – 12:00

*Předpokládaní interpreti a skladby bloku Největší hity století:*

Hezká vzpomínka /1926

Ta naše písnička česká /1932

Škoda lásky /1945

Píseň pro Kristýnku /1954

Ach, ta láska nebeská /1962

Modlitba pro Martu /1968

Holubí dům /1974

Holky z naší školky/1982

Dlouhá noc /2001

Půlnoční /2011

*Osobnosti při slavnostním vyhlašování “Největší hity století” (zpívající, přebírající a předávající)*

Lucie Bílá

Eva Pilarová

Jiří Suchý

Jaroslav Uhlíř

Zdeněk Svěrák

Stanislav Hložek

Josef Vágner

Helena Vondráčková

Michal David

Hana Sorrosová

Martin Chodúr

Jan Smigmator

Dasha​

Dáša Zázvůrková

Šárka Marková

Lucie Černíková

Karel Vágner

Pavel Žák

a další

Sólisty doprovází Big Band Gustava Broma Českého rozhlasu <https://www.rozhlas.cz/bigband>

3. Zadavatel požaduje zajištění následujícího:

Pódium, FOH, technické zabezpečení  
Návrh a zajištění technického řešení dle dodaných požadavků a dokumentace a technického rideru.

* 1x zastřešené pódium 10 x 16 m ( š x h) / výška podlahy min. 1,5 m / celková výška cca 7 - 8 m/ střecha 12x17x7 m /včetně vykrytí - boky, záda (černá), vč. štítu střechy umožňujícímu branding; v půlce podia černé přepažení o výšce 2m; zastřešení včetně možnosti zavěšení světelné a zvukové techniky, 2x PA wings (umožňující zavěšení zvuku a vedle něj mesh banneru) a za ním 2x postranní přípravny zastřešené, osvětlené a spojené s podiem o velikosti 4x8m; 2x schody; rolling risery (2ks 3x2m, 3ks 2x2m); 2x DJ pojízdný pult. Konstrukce střechy musí unést LED obrazovku o minimální šíři 6m a poměru stran 16:9. Včetně obsluhy, stavby/deinstalace, dopravy a kotvení (zátěže k pódiu).
* 1x FOH - odbavení zvuku, světel, obrazu na LED (stan minimálně 8x4 m, osvětlený).
* Adekvátní zvukový aparát pro zajištění koncertu na Staroměstském náměstí včetně obsluhy /hlavního zvukaře má zadavatel vlastního/, vč. stavby/deinstalace, dopravy - technické zajištění pro plochu dle plánku a s ohledem na interprety akce \**viz přiložený rider* včetně rozpisu zvukových zkoušek a techniky. Požadujeme zvukový systém NEXO, příp. L-ACOUSTICS.
* Adekvátní světelná technika - osvětlení podia včetně uvedení typu a výkonu, včetně obsluhy stavby/deinstalace, dopravy - technické zajištění pro plochu dle plánku a s ohledem na interprety akce (minimální požadavky jsou uvedeny v input listu - světelná technika dle rideru No Name pro podium 20x12).
* 2x LED obrazovka základna 6 m, formát 16:9 se zavěšením /1. vedle.hlavního podia na branku, 2. za účinkující na zadní stranu podia/ včetně obsluhy a kabeláže. Obsah pro LED obrazovky dodá zadavatel (vč. vlastních kameramanů)
* 1x TV obrazovka do backstage pro inspici - min 80 palců, včetně obsluhy, včetně kabeláže.
* 20 m mobilního oplocení - výška 1m, včetně dopravy, stavby/deinstalace - nutno dodat s černým neprůhledným výkrytem
* 400 m mobilního oplocení - výška 2m, včetně dopravy, stavby/deinstalace - nutno dodat s černým neprůhledným výkrytem
* 3x agregát včetně paliva (výdrž po dobu celé akce) a příslušenství (silové kabely, prodlužky, rozvaděče). Agregát zajišťuje potřeby podia, zázemí, FOH, LED obrazovek, 4 kamer zadavatele, přenosový vůz. Zajištění agregátů včetně obsluhy a dopravy (minimální požadavek pro podium 150 kW, minimální požadavek pro backstage 60 kW, pro přenosové vozy 20 kW). Kabeláž vč. přechodek (pro podium, FOH, backstage, LEDky) - *viz situační plánek.*
* 20 ks vysílaček /radiostanice/ - vícekanálové, včetně nabíječek.
* 3 ks praktikáblů 2x2x1m (šxhxv) pro kameramany.
* 2x produkční stan nůžkový bílý bez potisku 6x3m, 4 bočnice, osvětlení, vytápění /produkční tým/, včetně dopravy, stavby/deinstalace
* Vyhřívaný backstage stan 10x15m včetně podlahy s osvětlením rozdělený do sekcí (*dle přiloženého nákresu*) - 10 šaten a společný prostor na catering; 4 bočnice, sezení – stoly, židle (30 ks pivních setů, případně stoly a sezení v adekvátním poměru). Dále ostatní - štendr s ramínky (50ks), zrcadlo (10 ks), včetně dopravy, stavby/deinstalace
* 12 ks mobilních toalet vč. umyvadla, toaletního papíru, mýdla na ruce. Včetně servisu toalet v sobotních nočních či nedělních brzkých ranních hodinách.
* Zajištění security služeb během stavby, realizace koncertu a bourání, tzn. po celou dobu akce od počátku montáže pódia, přes ostrahu pódia do doby začátku samotného koncertu, během koncertu (včetně backstage a VIP stanů) a následně do konce a odvozu posledního kusu poskytovaného technického vybavení; počet osob je ponechán na vůli dodavatele, přičemž uvádí celkovou nabídkovou cenu za kompletní poskytnutí této služby). Minimální počet osob v době produkce - 20.
* Služby stage managera - koordinace instalace, deinstalace, realizace akce; Služby bedňáků - instalace, deinstalace (dle potřeb dodavatele); Podium dne 27. -28.10. - stagehands (min. 8 osob) a produkce (dle potřeb dodavatele). Kompletní produkční příprava a zajištění technické stránky akce (příprava, objednání, realizace a kontrola výše poptávaného v průběhu akce). Dodavatel naceňuje kompletní poskytnutí služby.

*Ostatní:*

Zadavatel si vyhrazuje právo vyvěšení či jiné umístění svojí propagace na pódiu formou bannerů (mesh, PVC). Dodavatel uvede, jaké formáty promo bannerů je možné v rámci podia umístit. Požadujeme 2x mesh na PA wings vedle zvuku (ne před ním) a štít střechy (je-li to vzhledem k technickým parametrům možné).

Úklid, hasičský a zdravotní dozor zajistí zadavatel. V backstage bude přistavěn kontejner na odpad.

*Personální zajištění technické produkce, které požadujeme po dodavateli:*

* Tým pro přípravu a technické zajištění akce, provoz (vyvěšení brandingu, osvětlení backstage, vytápění), stavbu a bourání.
* Tým pro technické zajištění zvuku. Hlavního zvukaře pro koncert „Společné století“ dodá dodavatel. Hlavního zvukaře (supervizi) pro koncert „Největší hity století“ zajišťuje Český rozhlas – Jan Duben.
* Tým pro technické zajištění světel (koncert bude vysílán v přímém přenosu)
* Tým pro technické zajištění obrazu (zadavatel dodá vlastní kameramany a režiséra video přenosu).
* Zajištění security služby (dle harmonogramu prací dodavatele a harmonogramu programu zadavatele).

Požadavky na jednotlivé členy security:

- jednotná uniforma a rozlišení, že se jedná o security (např. nápis na oděvu)

- fyzická zdatnost

- zkušenosti s ostrahou v oblasti hudebních koncertů

**Harmonogram akce**

25. – 26.10. 2018

příprava stavby, FOH, návoz zátěží, stavba pódia, střecha, světla, zvuk, první zvuková zkouška (do 22 hodin), světelné zkoušky

27.10. 2018

zvukové zkoušky, koncert „Společné století“

28.10. 2018

zvukové zkoušky, koncert a vyhlášení ankety „Největší hity století“

28.10. 2018

20:00 – 22:00 bourání (mezi 22 a 05 hodinou nesmí probíhat deinstalace)

29.10. 2018

05:00 – 13:00 bourání, úklid

Zvláštní požadavky

Kooperace týmu dodavatele s režií přenosových vozů Českého rozhlasu a České televize.

K nabídce prosíme přiložit návrh projektu – rozepsán typ a výkon světelného aparátu, typ a výkon zvukové techniky a vizualizace podia (i referenční).

Do čestného prohlášení prosíme uvedení jména, příjmení a kontaktu na osvětlovače, zvukaře a stage managera zajištěného dodavatelem.

**PŘÍLOHA – KALKULACE CENY**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Předmět dílčího plnění** | **Specifikace dílčího plnění** | **Jednotka** | **Počet jednotek** | **Kdy v provozu/ k dispozici** | **Jednotková cena v Kč bez DPH** | **Celková cena v Kč bez DPH** |
| Pódium | Zastřešené pódium 10 x 16 m ( š x h) / výška podlahy min. 1,5 m / celková výška cca 7 - 8 m/ střecha 12x17x7 m /včetně vykrytí - boky, záda (černá), vč. štítu střechy umožňujícímu branding; v půlce podia černé přepažení o výšce 2m; zastřešení včetně možnosti zavěšení světelné a zvukové techniky, 2x PA wings (umožňující zavěšení zvuku a vedle něj mesh banneru) a za ním 2x postranní přípravny zastřešené, osvětlené a spojené s podiem o velikosti 4x8m; 2x schody; rolling risery (2ks 3x2m, 3ks 2x2m); 2x DJ pojízdný pult. Konstrukce střechy musí unést LED obrazovku o minimální šíři 6m a poměru stran 16:9. Včetně obsluhy, stavby/deinstalace, dopravy a kotvení (zátěže k pódiu). | komplet | 1 | 27. - 28.10. |  | 0,00 Kč |
| Pódium | FOH - odbavení zvuku, světel, obrazu na LED (stan minimálně 8x4 m, osvětlený) | ks | 1 | 27.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | Adekvátní zvukový aparát prozajištění koncertu na Staroměstském náměstí včetně včetně obsluhy /hlavního zvukaře má zadavatel vlastního/, vč. stavby/deinstalace, dopravy - technické zajištění pro plochu dle plánku a s ohledem na interprety akce \*viz přiložený rider včetně rozpisu zvukových zkoušek a techniky | komplet | 1 | 27.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | Adekvátní světelná technika - osvětlení podia včetně uvedení typu a výkonu, včetně obsluhy stavby/deinstalace, dopravy - technické zajištění pro plochu dle plánku a s ohledem na interprety akce (minimální požadavky jsou uvedeny v input listu) | komplet | 1 | 27.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | 2x LED obrazovka základna 6 m, formát 16:9 se zavěšením /1. vedle hlavního podia na branku, 2. za účinkující na zadní stranu podia/ včetně kabeláže. 1x TV obrazovka do backstage pro inspici - min 80 palců, včetně obsluhy, včetně kabeláže. Obsah pro LED obrazovky dodá zadavatel (vč. vlastních kameramanů). | komplet | 1 | 27.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | Mobilní oplocení - výška 1m, včetně dopravy, stavby/deinstalace - nutno dodat s čeným neprůhledným výkrytem | m | 20 | 25.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | Mobilní oplocení - výška 2m, včetně dopravy, stavby/deinstalace - nutno dodat s čeným neprůhledným výkrytem | m | 400 | 25.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | 3x agregát včetně paliva (výdrž po dobu celé akce) a příslušenství (silové kabely, prodlužky, rozvaděče). Agregát zajišťuje potřeby podia, zázemí, FOH, LED obrazovek, 4 kamer zadavatele, přenosový vůz. Zajištění agregátů včetně obsluhy a dopravy (minimální požadavek pro podium 150 kW, minimální požadavek pro backstage 60 kW, pro přenosové vozy 20 kW). Kabeláž vč. přechodek (pro podium, FOH, backstage, LEDky) - viz situační plánek | komplet | 1 | 26.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | Vysílačky /radiostanice/ - vícekanálové, včetně nabíječek | ks | 20 | 27.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Technické zajištění | Praktikábly 3ks 2x2x1 m pro kameramany | ks | 3 | 27. - 28.10. |  | 0,00 Kč |
| Produkční zázemí | 2x produkční stan nůžkový bílý bez potisku 6x3m, 4 bočnice, osvětlení, vytápění /produkční tým/, včetně dopravy, stavby/deinstalace | ks | 2 | 25.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Produkční zázemí | vyhřívaný backstage stan 10x15m včetně podlahy s osvětlením rozdělený do sekcí (dle přiloženého plánku) - 10 šaten a společný prostor na catering; 4 bočnice, sezení – stoly, židle (30 ks pivních setů, případně stoly a sezení v adekvátním poměru). Dále ostatní - štendr s ramínky (50ks), zrcadlo (10 ks), včetně dopravy, stavby/deinstalace | komplet | 1 | 27.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Produkční zázemí | Mobilní toalety vč. umyvadla, toaletního papíru, mýdla na ruce | ks | 12 | 27.-28.10. |  | 0,00 Kč |
| Security | Zajištění security služeb během stavby, realizace koncertu a bourání (tzn. po celou dobu akce od počátku montáže pódia, přes ostrahu pódia do doby začátku samotného koncertu, během koncertu (včetně backstage a VIP stanů) a následně do konce a odvozu posledního kusu poskytovaného technického vybavení; počet osob je ponechán na vůli dodavatele, přičemž uvádí celkovou nabídkovou cenu za kompletní poskytnutí této služby). Minimální počet osob v době produkce - 20. | komplet | 1 | 25. - 29.10. |  | 0,00 Kč |
| Personální zajištění technické produkce | Služby stage managera - koordinace instalace, deinstalace, realizace akce; Služby bedňáků - instalace, deinstalace (dle potřeb dodavatele); Podium dne 27. -28.10. - stagehands (min. 8 osob) a produkce (dle potřeb dodavatele). Kompletní produkční příprava a zajištění technické stránky akce (příprava, objednání, realizace a kontrola výše poptávaného v průběhu akce). Dodavatel naceňuje kompletní poskytnutí služby. | komplet | 1 | 25.-28.10. |  | 0,00 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celková nabídková cena bez DPH | |  | 0,00 Kč | |
|  |  | Sazba DPH v % | |  |  | |
|  |  | DPH celkem | |  | 0,00 Kč | |
|  |  | Celková nabídková cena s DPH | |  | 0,00 Kč | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| \*Dopravu definuje zadavatel jako dopravu na místo konání akce a následný odvoz po konci akce. | | |  |  |  |  |
| \*\*Stavba, deinstalace a obsluha jsou již obsaženy v nabídkové ceně a není možné je následně fakturovat. | | |  |  |  |  |
| \*\*\*Počet členů týmu - uvedení počtu členů týmů je dodavatel **povinen** vyplnit, ale samotný údaj **není předmětem hodnocení** a slouží zadavateli pouze jako informační údaj. | | | |  |  |  |
|  |  |  |

PŘÍLOHA – PROTOKOL O POSKYTNUTÍ SLUŽEB č. [DOPLNIT]

Český rozhlas

IČ 45245053, DIČ CZ45245053

zástupce pro věcná jednání Mgr. Vladislav Slezák

tel.: +420 602 530 515

e-mail: vladislav.slezak@rozhlas.cz

(dále jen jako „přebírající“)

a

Název

IČ [DOPLNIT], DIČ CZ[DOPLNIT]

zástupce pro věcná jednání [DOPLNIT]

tel.: +420 [DOPLNIT]

e-mail: [DOPLNIT]

(dále jen jako „poskytující“)

* 1. Smluvní strany uvádí, že na základě smlouvy o poskytnutí služeb ze dne [**DOPLNIT**] poskytl níže uvedeného dne předávající (jako poskytovatel) přebírajícímu (jako objednateli) následující služby:

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

* 1. **Přebírající po prohlídce služeb potvrzuje poskytnutí služeb v ujednaném rozsahu a kvalitě**.
  2. *Pro případ, že služby nebyly poskytnuty v ujednaném rozsahu a kvalitě a přebírající z tohoto důvodu odmítá potvrdit poskytnutí služeb (či jejich částí), smluvní strany níže uvedou skutečnosti, které bránily potvrzení poskytnutí služeb, rozsah vadnosti plnění, termín poskytnutí služeb bez vad a nedodělků a další důležité okolnosti:*

*……………………………………………………………………………………………………*

*……………………………………………………………………………………………………*

* 1. Tento protokol je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

|  |  |
| --- | --- |
| V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] | V [DOPLNIT] dne [DOPLNIT] |
| **Za přebírajícího**  **[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**  **[DOPLNIT FUNKCI]** | **Za poskytujícího**  **[DOPLNIT JMÉNO A PŘÍJMENÍ]**  **[DOPLNIT FUNKCI]** |

**PŘÍLOHA - PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ EXTERNÍCH OSOB V OBJEKTECH ČRO Z HLEDISKA BEZPEČNOSTI OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ**

1. Úvodní ustanovení
   1. Tyto podmínky platí pro výkon veškerých smluvených činností externích osob a jejich poddodavatelů v objektech Českého rozhlasu (dále jen jako „ČRo“) a jsou přílohou smlouvy, na základě které externí osoba provádí činnosti či poskytuje služby pro ČRo.
   2. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby neohrožovaly zdraví, životy zaměstnanců a dalších osob v objektech ČRo nebo životní prostředí provozováním nebezpečných činností.
   3. Externí osoby jsou povinny si počínat tak, aby nedocházelo k pracovním úrazům a byly dodržovány zásady BOZP, PO, ochrany ŽP a další níže uvedené zásady práce v objektech ČRo. Externí osoby odpovídají za dodržování těchto zásad svými poddodavateli.
   4. Odpovědní zaměstnanci ČRo jsou oprávněni kontrolovat, zda externí osoby plní povinnosti uložené v oblasti BOZP, PO a ochrany ŽP nebo těmito podmínkami a tyto osoby jsou povinny takovou kontrolu strpět.
2. Povinnosti externích osob v oblasti BOZP a PO
   1. Odpovědný zástupce externí osoby je povinen předat na výzvu ČRo seznam osob, které budou vykonávat činnosti v objektu ČRo a předem hlásit případné změny těchto osob.
   2. Veškeré povinnosti stanovené těmito podmínkami vůči zaměstnancům externí osoby, je externí osoba povinna plnit i ve vztahu ke svým poddodavatelům a jejich zaměstnancům.
   3. Externí osoby jsou povinny si počínat v souladu s obecnými zásadami BOZP, PO a ochrany ŽP a interními předpisy ČRo, které tyto zásady konkretizují a jsou povinny přijmout opatření k prevenci rizik ve vztahu k vlastním zaměstnancům a dalším osobám.
   4. Externí osoby jsou povinny respektovat kontrolní činnost osob odborných organizačních útvarů ČRo z oblasti BOZP a PO a jiných odpovědných osob např. pracovník recepce, vrátný, zaměstnanci oddělení podpůrných služeb (dále jen jako „odpovědný zaměstnanec“).
   5. Externí osoba je povinna se seznámit s interními předpisy a riziky BOZP a PO prostřednictvím školení provedeného odpovědným zaměstnancem ČRo a za tímto účelem vyslat odpovědného zástupce, který je povinen poté vyškolit i ostatní zaměstnance externí osoby včetně poddodavatelů. Zároveň se odpovědný zástupce externí osoby seznámí se zněním tzv. „Dohody o plnění úkolů v oblasti BOZP a PO na pracovišti“, kterou potom potvrdí svým podpisem. Tento zástupce externí osoby je odpovědný za dodržování předpisů BOZP a PO ze strany externí osoby, pokud není písemně stanoveno jinak.
   6. Externí osoby odpovídají za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců včetně svých poddodavatelů.
   7. Externí osoby jsou zejména povinny:
      1. seznámit se s riziky, jež mohou při jejich činnostech v ČRo vzniknout a provést bezpečnostní opatření k eliminaci těchto rizik a písemně o tom informovat odpovědného zaměstnance ČRo podle § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Externí osoba není oprávněna zahájit činnost, pokud neprovedla školení BOZP a PO u všech zaměstnanců externí osoby včetně poddodavatelů, kteří budou pracovat v objektech ČRo. Externí osoba je povinna na vyžádání odpovědného zaměstnance předložit doklad o provedení školení dle předchozí věty,
      2. zajistit, aby jejich zaměstnanci nevstupovali do prostor, které nejsou určeny k jejich činnosti,
      3. zajistit označení svých zaměstnanců na pracovních či ochranných oděvech tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o externí osoby,
      4. dbát pokynů příslušného odpovědného zaměstnance a jím stanovených bezpečnostních opatření a poskytovat mu potřebnou součinnost,
      5. upozornit příslušného zaměstnance útvaru ČRo, pro který jsou činnosti prováděny, na všechny okolnosti, které by mohly vést k ohrožení provozu nebo k ohrožení bezpečného stavu technických zařízení,
      6. oznámit okamžitě odpovědnému zaměstnanci existenci nebezpečí, které by mohlo ohrozit životy či zdraví osob nebo způsobit provozní nehodu nebo poruchu technických zařízení. V takovém případě je externí osoba povinna ihned přerušit práci a podle možnosti upozornit všechny osoby, které by mohly být tímto nebezpečím ohroženy,
      7. zajistit, aby stroje, zařízení, nářadí používané externí osobou nebyla používána v rozporu s bezpečnostními předpisy, čímž se zvyšuje riziko úrazu,
      8. zaměstnanci externích osob jsou povinni se podrobit zkouškám na přítomnost alkoholu či jiných návykových látek prováděnými odpovědným zaměstnancem ČRo,
      9. v případě mimořádné události (havarijního stavu, evakuace apod.) je externí osoba povinna uposlechnout příkazu odpovědného zaměstnance ČRo,
      10. trvale udržovat volné a nezatarasené únikové cesty a komunikace včetně vymezených prostorů před elektrickými rozvaděči,
      11. zajistit, aby zaměstnanci externí osoby používali ochranné pracovní prostředky a ochranné zařízení strojů zabraňujících či snižujících nebezpečí vzniku úrazu,
      12. zajistit, aby činnosti prováděné externí osobou byly prováděny v souladu se zásadami BOZP a PO a všemi obecně závaznými právními předpisy platnými pro činnosti, které externí osoby provádějí,
      13. počínat si tak, aby svým jednáním nezavdaly příčinu ke vzniku požáru, výbuchu, ohrožení života nebo škody na majetku,
      14. dodržovat zákaz kouření v objektech ČRo s výjimkou k tomu určených prostorů,
      15. dbát na to, aby všechny věcné prostředky PO a požárně bezpečnostní zařízení byly neporušené, nepoškozené a byly udržovány vždy v provozuschopném stavu a přístupné a v případě jejich poškození či ztráty nahlásit tuto skutečnost odpovědnému zaměstnanci,
      16. zajistit evidenci pracovních úrazů a neprodleně maximálně do 24 hodin od vzniku pracovního úrazu informovat o okolnostech, příčinách a následcích pracovního úrazu odpovědného zaměstnance ČRo a společně přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů,
3. Povinnosti externích osob v oblasti ŽP
   1. Externí osoby jsou povinny dodržovat veškerá ustanovení obecně závazných právních předpisů v oblasti ochrany ŽP a zejména z. č. 185/2001 Sb., o odpadech. Případné sankce uložené orgány státní správy spojené s porušením legislativy ze strany externí osoby, ponese externí osoba.
   2. Externí osoby jsou zejména povinny:
      1. nakládat s odpady, které vznikly v důsledku jejich činnosti v souladu s právními předpisy,
      2. nakládat při svých činnostech s chemickými látkami a přípravky v souladu s platnými právními předpisy a v případě manipulace s rizikovou látkou, která by mohla ohrozit zdraví osob či majetek, to oznámit odpovědnému zaměstnanci ČRo,
      3. neznečišťovat komunikace a nepoškozovat zeleň,
      4. zajistit likvidaci obalů dle platných právních předpisů.
   3. Externí osoby jsou povinny na předaném místě výkonu jejich činnosti na vlastní náklady udržovat pořádek a čistotu, jakož i průběžně na vlastní náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé v důsledku jejich činnosti.
   4. Externí osoba je povinna vyklidit a uklidit místo provádění prací nejpozději v den stanovený ve smlouvě a není-li tento den ve smlouvě stanoven tak v den, kdy bylo dílo či práce předány. Neučiní-li tak externí osoba, je ČRo oprávněn místo provádění prací vyklidit sám na náklady externí osoby.
4. Ostatní ustanovení

Fotografování a natáčení je v objektech ČRo zakázáno, ledaže s tím vyslovil souhlas generální ředitel, nebo jeho pověřený zástupce.