## List1
Soupis prací a tabulka pro výpočet ceny pro akci :
ČRo Vinohrady - Úprava stávajících oken Vinohradská, Balbínova
Předmět díla :
Předmětem díla jsou úpravy oken DUAL a PETTERS v uličních fasádách objektu Českého rozhlasu na adrese Vinohradská 12, Praha 2, včetně oplechování parapetů, provedení prací na jednom vzorovém okně a zajištění souhlasu orgánů památkové péče s předvedenými postupy. Práce budou prováděny v souladu s rozhodnutím MHMP OPP a pod občasným dohledem restaurátora s licencí MK ČR a na závěr bude vypracována restaurátorská zpráva.
Časový postup prací :
- | práce na opravách oken budou rozděleny do dvou fází :
- | fáze I. ( okna ve 4. patře a ve 3. patře) - bude dokončena nejpozději do 31.10.2021
- | fáze II. ( okna v 1. patře, 2. patře, 5. patře a 6. patře) - bude dokončena nejpozději do 31.10.2022
- | před zahájením prací bude projednán a odsouhlasen podrobný harmonogram postupu prací v jednotlivých dotčených místnostech
- | práce se budou provádět pouze o víkendech - v sobotu ráno převezme zhotovitel příslušné kanceláře a v neděli večer je předá ve stejném stavu zpět objednateli
- | práce se budou provádět z teras nebo z vnitřku kanceláří za použití pomocného vnitřního lešení; před zahájením prací si zhotovitel odsune nábytek podle potřeby a vybavení zakryje proti poškození a proti vnikání prachu; před předáním kanceláří zpět objednateli zhotovitel vrátí nábytek a veškeré vybavení na původní místo
Technologický postup opravy oken :
- | kompletní odstranění degradujících a nesoudržných venkovních nátěrů broušením, popř. chemicky;
- | doplnění defektů dřevní hmoty na rámech a křídlech špánováním odpovídajícím dubovým dřevem
- | v případě potřeby přetmelení tmelem v odstínu dubového dřeva
- | aplikace impregnačního nátěru 2x na vybroušený, očištěný podklad bez korozí a zkřídovatělých vrstev
- | aplikace vrchní lazury 3x na čistý, suchý podklad, zbavený veškerých povrchových nečistot a mastnot
- | nesoudržný zasklívací tmel bude odstraněn a nahrazen novým
- | u oken Petters bude provedeno na spodních vodorovných plochách rámů oplechování z měděného plechu pro odvedení srážkových vod
Tabulka pro výpočet ceny :
Položka | Popis položky |  | Cena celkem (bez DPH)
fáze I. :
1 | provedení úprav vzorového okna a zajištění odsouhlasení MHMP OPP |  | 0
2 | opravy oken ve 4. patře ( 29 x Petters, 4 x Dual ) |  | 0
3 | opravy oken ve 3. patře ( 20 x Petters, 4 x Dual ) |  | 0
|  | Cena za fázi I. (bez DPH) | 0
fáze II. :
4 | opravy oken v 1. patře ( 20 x Petters, 4 x Dual ) |  | 0
5 | opravy oken v 2. patře ( 20 x Petters, 4 x Dual ) |  | 0
6 | opravy oken v 5. patře ( 11 x Petters ) |  | 0
7 | opravy oken v 6. patře ( 11 x Petters ) |  | 0
8 | vypracování restaurátorské zprávy včetně postupu další údržby |  | 0
|  | Cena za fázi II. (bez DPH) | 0
Celková cena (bez DPH) : |  |  | 0
Sazba DPH (%) : |  |  | 0
DPH : |  |  | 0
Celková cena včetně DPH : |  |  | 0
Datum:
Zhotovitel:
IČ :
pozn.: | Takto barevná pole vyplní uchazeč