## List1
Soupis prací a tabulka pro výpočet ceny pro akci :
MR31/2017 - ČRo Hradec Králové - sanace stěn v suterénu
Předmět díla :
Předmětem díla je sanace stěn a stropů poškozených vlhkostí a výmalba všech místností v suterénu objektu ČRo v Hradci Králové
Časový postup prací :
- | práce budou provedeny v termínu do 15.12.2017
- | před zahájením prací bude odsouhlasen podrobný harmonogram prací s ohledem na plánované akce Českého rozhlasu
Technologický postup sanace stěn a stropů :
- | provedení vodorovné chemické infuzní clony v jedné řadě pod stropem ( referenční výrobek INTRASIT IC 28OS ) - koordinovaně s rozvody technického vybavení
- | provedení svislé chemické infuzní clony obvodových a vnitřních stěn ( referenční výrobek INTRASIT IC 28OS )
- | otlučení omítek a vyškrabání spar
- | očištění zdiva a odvoz suti na skládku
- | vyrovnání podkladu (referenční výrobek - vyrovnávací omítka BAUREX N do tl. 10mm)
- | hydroizolační stěrka pro zastavení tlaku pronikající vody včetně adhezního můstku ( referenční výrobek Rozdělovač vody BAUREX)
- | prostřik
- | jádrová sanační omítka ( referenční výrobek BAUREX-AQUA tl. 20mm )
- | štuková minerální vrstva tl. 2mm
- | obroušení podkladu
- | dvojnásobná výmalba vysoce prodyšnou malbou na sanační omítky ( Sd menší než 0,1 m) , stěny a stropy na kterých nebude prováděna sanační omítka, budou před provedením výmalby očištěny, případně opatřeny penetrací
Použití referenčních výrobků
Referenční výrobky mohou být nahrazeny jinými výrobky, u kterých zhotovitel prokáže, že mají stejné nebo lepší parametry.
Při aplikace všech výrobků musí být dodrženy technologické postupy předepsané výrobcem, směrnicí WTA, ČSN EN 13914-1 i ostatními souvisejícími ČSN
Tabulka pro výpočet ceny :
Položka | Popis položky |  | Měrná jednotka | Množství | Jednot. cena | Cena celkem (bez DPH)
1 | Zakrytí podlah a nábytku fólií přilepenou lepící páskou |  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Chemická infuzní clona | bm | m2 | 91 | 0 | 0
3 | Otlučení omítek vnitřních stěn |  | m2 | 220 | 0 | 0
4 | Otlučení omítek vnitřních stropů |  | m2 | 60 | 0 | 0
5 | Vyškrábání spár zdiva |  | m2 | 280 | 0 | 0
6 | Kotvení elektroinstalace rychletuhnoucím cementem |  | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Kompletní sanační omítkový systém - stěny | kmpl | m2 | 220 | 0 | 0
8 | Kompletní sanační omítkový systém - klenby | m2 | m2 | 60 | 0 | 0
9 | Obroušení podkladu u sanačních omítek |  | m2 | 280 | 0 | 0
10 | Dvojnásobná malba bílá včetně přípravy podkladu |  | m2 | 1350 | 0 | 0
11 | Montáž, demontáž a pronájem lešení | m2 | kpl | 1 | 0 | 0
12 | Staveništní a mimostaveništní přesun hmot | m2 | kpl | 1 | 0 | 0
13 | Odvoz a likvidace vybouraných materiálů, poplatky | kmpl | kpl | 1 | 0 | 0
14 | Průběžný a závěrečný úklid všech dotčených prostor |  | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Zařízení staveniště a ostatní VRN |  | kpl | 1 | 0 | 0
Celková cena za opravu stěn a stropů ( bez DPH ) : | [5 empty] | 0
Sazba DPH (%) : | [5 empty] | 0
Výše DPH : | [5 empty] | 0
Celková cena za opravu stěn a stropů včetně DPH : | [5 empty] | 0
Datum:
Zhotovitel:
IČO :
Poznámka: Účastník vyplní pouze žlutě označná pole